## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 昌平区G6高速东、西辅路天桥改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  |  | 梁雪垠 |  |  | 联系电话 |  | 69742715-301
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 400
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2021年-2022年）：为保障周边居民出行畅通安全，增强道路的通行能力，本次申报依据交通委文件2021年普通公路提级改造工程计划表，拟增设昌平区京藏高速东西辅路天桥改造工程，桥梁改造位置为京藏高速辅路西沙屯、宝树堂处，新建桥梁长度0.5公里，面积0.1万平方米 ，计划2022年完工。项目总预算1300万元，其中2021年预算400万元。 年度目标：2021年完成施工招标，预制桥梁上部结构，实施桥梁基础工程，申请计划使用资金400万元。 |  |  |  |  | 项目期目标（2021年-2022年）：为保障周边居民出行畅通安全，增强道路的通行能力，本次申报依据交通委文件2021年普通公路提级改造工程计划表，拟增设昌平区京藏高速东西辅路天桥改造工程，桥梁改造位置为京藏高速辅路西沙屯、宝树堂处，新建桥梁长度0.5公里，面积0.1万平方米 ，计划2022年完工。项目总预算1300万元，其中2021年预算400万元。 2021年完成施工招标，预制桥梁上部结构，完成使用资金400万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁施工内容 |  | 总工程是完成施工里程0.5公里，面积0.1万平方米，2021年预计完成前期工作，预制桥梁上部结构500米。 | 2021年预计完成前期工作，预制桥梁上部结构 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程养护质量标准 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量等级评定为合格。 | 13 |  | 13
|  | 进度指标 （12分） | 招标时间 |  | 2021年6月30日前 | 2021年8月2日 | 2 |  |  | 概算及施工图批复时间较晚
|  |  | 签订合同时间 |  | 2021年5月前 | 2021年9月7日 | 2 |  |  | 概算及施工图批复时间较晚
|  |  | 开始施工时间 |  | 2021年6月前 | 2021年9月 | 2 |  |  | 因施工范围在公路用地范围内和涉及占用绿地（含平原造林项目）需要进行树木伐移，办理相关手续
|  |  | 施工进度 |  | 12月底前完成桥梁上部结构，实施桥梁基础工程。 | 基本完成 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 完成年度资金支付 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 400万元 | 400万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 为保障周边居民出行畅通安全，增强道路的通行能力。 | 工程完工后保障周边居民出行畅通安全，增强道路的通行能力。 | 40 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 89