## 4.基建修缮类（秦上路）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 秦上路提级改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  |  | 梁雪垠 |  |  | 联系电话 |  | 69742715-301
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1300 | 1300 | 1300 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1300 | 1300 | 1300
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 项目期目标（2017年—2021年）：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成秦上路（秦城路-怀昌路）提级改造工程，路面宽6米，路基宽7米。本次施工对秦城路至怀昌路道路进行提级改造，路线全线长约1.2公里，对现状秦城桥上部结构进行更换，新建排水泵站1座；项目期计划投资2815万元，其中累计支付962万元，2021年预计使用资金1300万元。 年度目标：2021年计划完成投资1500万元；2021年计划完成剩余所有工程。 |  |  |  |  | 项目期目标（2017年—2021年）：按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成秦上路（秦城路-怀昌路）提级改造工程，路面宽6米，路基宽7米。本次施工对秦城路至怀昌路道路进行提级改造，路线全线长约1.2公里，对现状秦城桥上部结构进行更换，新建排水泵站1座；项目期计划投资2815万元，其中累计支付962万元，2021年完成使用资金1300万元。 2021年完成投资1500万元；2021年完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程 |  | 道路总长1200米，面积10684平米 | 道路总长1.14公里，面积10309平米 | 15 |  | 13 | 实际计量长度和面积
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量等级评定为合格。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量等级评定为合格。 | 13 |  | 13
|  | 进度指标 （12分） | 复工时间 |  | 2021年3月底 | 2021-03-01 | 3 |  | 3
|  |  | 完工时间 |  | 2021年12月底前 | 2021-09-01 | 3 |  | 3
|  |  | 验收时间 |  | 2021年12月底前 | 2021-12-01 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 完成年度资金支付 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 1300万元 | 1300万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 桥梁、道路改建后，路况明显改善，车辆和行车人的交通安全状况得到提升。 | 桥梁、道路改建后，路况明显改善，车辆和行车人的交通安全状况得到提升。 | 20 |  | 17 | 依据不充分
|  |  | 可持续影响 |  | 项目竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限10年。 | 项目竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限10年。 | 20 |  | 18 | 依据不充分
总分 | [8 empty] | 93