## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 定泗路提级改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  |  | 梁雪垠 |  |  | 联系电话 |  | 69742715-301
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1600 | 1600 | 1600 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1600 | 1600 | 1600
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 年度目标：为保障道路畅通安全，维护道路等级质量，增强道路的通行能力，本次申报依据交通委文件2021年普通公路提级改造工程计划表，计划实施定泗路提级改造工程，定泗路旧线（混凝土搅拌站～安四路）路段三级提及为城市次干路，施工里程1.1公里，施工面积2.8万平方米。 计划使用资金1600万元。 |  |  |  |  | 年度目标：为保障道路畅通安全，维护道路等级质量，增强道路的通行能力，本次申报依据交通委文件2021年普通公路提级改造工程计划表，计划实施定泗路提级改造工程，定泗路旧线（混凝土搅拌站～安四路）路段三级提及为城市次干路。 2021年开工建设，完成使用资金1600万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 施工长度 |  | 道路施工里程1.1公里 | 道路施工里程1.1公里 | 8 |  | 8
|  |  | 施工面积 |  | 施工面积2.8万平方米 | 施工面积2.8万平方米 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级为合格 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量等级评定为合格 | 9 |  | 9
|  |  | 道路等级 |  | 城市次干路 | 城市次干路 | 4 |  | 4
|  | 进度指标 （12分） | 招标进度 |  | 2021年5月初前完成招标工作 | 2021年6月 | 2 |  | 1.5
|  |  | 签订合同时间 |  | 2021年5月 | 2021年6月 | 2 |  | 1.5
|  |  | 开工时间 |  | 2021年5月 | 2021年9月 | 2 |  | 1.5 | 因拆迁原因，未按既定目标开工
|  |  | 施工进度 |  | 2021年10月前完成建设任务，12月底前竣工验收 | 年底未完工 | 2 |  | 0 | 因拆迁原因，开工时间较晚，年底未完成建设任务
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 完成年度资金支付 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 1600万元 | 1600万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 为保障周边居民出行畅通安全，增强道路的通行能力。 | 为保障周边居民出行畅通安全，增强道路的通行能力。 | 20 |  | 18 | 依据不充分
|  |  | 可持续影响 |  | 项目竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限10年。 | 项目未竣工，竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限10年。 | 20 |  | 17 | 因拆迁原因，开工时间较晚，年底未完成建设任务
总分 | [8 empty] | 91.5