## 4.基建修缮类（北辅路）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年京藏高速北辅路改建工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  |  | 梁雪垠 |  |  | 联系电话 |  | 69742715-301
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值 （10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2000 | 1000 | 1000
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成京藏高速北辅路改建计划工作，由之前的二级公路提升为城市主干道，建设规模4.4公里，路基全宽21.5米，改建工程完成后将有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。项目期预算资金总额13043万元，其中2017年至2020年预算资金2750万元，2021年预算资金2000万元。 年度目标：2021年计划完成投资调整为1250万元；2021年计划完成旧县桥北侧新建下部结构（桩、承台）工程，面积为729平方米；完成京通铁路顶进施工进场和驻地建设，驻地场地面积3300平米；2021年完成资金支付1000万元。 |  |  |  |  | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，完成京藏高速北辅路改建计划工作，由之前的二级公路提升为城市主干道，建设规模4.4公里，路基全宽21.5米，改建工程完成后将有效增强道路的通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务。项目期预算资金总额13043万元，其中2017年至2020年预算资金2750万元，2021年预算资金2000万元。 年度目标：2021年计划完成投资调整为1250万元；2021年实施旧县桥北侧新建下部结构工程；完成京通铁路顶进施工驻地建设；2021年完成资金支付1000万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 铁路顶进箱涵工程 |  | 2021年完成进场和驻地建设驻地场地面积3300平米 | 2021年完成驻地建设 | 8 |  | 8
|  |  | 桥梁工程 |  | 旧县桥北侧新建：长80.06米，宽9.115米，面积729平米。2021年完成旧县桥北侧新建下部结构（桩、承台）工程 | 2021年实施旧县桥北侧新建下部结构工程 | 7 |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路工程质量检验评定标准》要求，工程质量等级评定为合格。 | 7 |  | 7
|  |  | 设计标准 |  | 主干路，设计速度40公里/小时 | 主干路，设计速度40公里/小时 | 6 |  | 6
|  | 进度指标 （12分） | 工程施工进度 |  | 土建工程开、停工时间2021年10月至2021年12月 | 土建工程开工时间2021年12月 | 6 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付,最晚不超过2021年12月底 | 完成年度资金支付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 调整后的预算控制数为1000万元 | 1000万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 桥梁、道路改建后，路况明显改善，车辆和行车人的交通安全状况得到提升。 | 桥梁、道路改建后，路况明显改善，车辆和行车人的交通安全状况得到提升。 | 20 |  | 18 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 |  | 项目竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限15年。 | 项目竣工通车后，路面新改建周期延长，可以达到设计年限15年。 | 20 |  | 18 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 90