## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年公路保洁
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  |  | 袁海俊 |  |  | 联系电话 |  | 010-69742715-309
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2350 | 2350 | 2350 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2350 | 2350 | 2350
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照北京市交通委《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》的要求，完成2021年昌平区管养（631.075公里，匝道6.05公里，839.63万平方米）普通公路日常保洁工作，保障道路通行能力，积极配合昌平区城市环境的整体提升，更好地为公众出行服务，坚决打赢蓝天保卫战。结合交通委文件《2021年普通公路小修保养作业（预）计划》，预计使用资金2350万元。 |  |  |  |  | 按照北京市交通委《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》的要求，完成2021年昌平区管养（631.075公里，匝道6.05公里，839.63万平方米）普通公路日常保洁工作，保障道路通行能力，积极配合昌平区城市环境的整体提升，更好地为公众出行服务，坚决打赢蓝天保卫战。完成了建党100周年等重大活动道路保障工作，结合交通委文件《2021年普通公路小修保养作业计划》，累计使用资金2350万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 保洁路段长度 |  | 631.075公里，匝道6.05公里 | 631.075公里，匝道6.05公里 | 8 |  | 8
|  |  | 保洁路面面积 |  | 839.63万平方米 | 839.63万平方米 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 6 |  | 6
|  |  | 养护标准 |  | 满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求 | 满足《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南（试行）》要求 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护（含保洁）合同签订时间 |  | 2020年12月31日前 | 2020-12-20 | 2 |  | 2
|  |  | 日常保洁实施进度 |  | 贯穿全年，2021年1月至2021年12月 | 贯穿全年，2021年1月至2021年12月 | 2 |  | 2
|  |  | 保洁完工时间 |  | 2021年12月31日前 | 2021-12-31 | 2 |  | 2
|  |  | 验收时间 |  | 保洁项目每月检查保洁情况，确保保洁效果，按时完成率100% | 保洁项目每月检查保洁情况，确保保洁效果，按时完成率100% | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付进度 |  | 根据合同约定及时完成资金支付，每月根据检查结果进行资金支付 | 根据合同约定及时完成资金支付，每月根据检查结果进行资金支付 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 2350万元 | 2350万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 |  | 根据公路不同保洁等级，做好相应保洁工作，保持路面干净整洁，遗撒及时清理，积极配合昌平区城市环境的整体提升，更好地为公众出行服务。 | 根据公路不同保洁等级，做好相应保洁工作，保持路面干净整洁，遗撒及时清理，积极配合昌平区城市环境的整体提升，更好地为公众出行服务。 | 40 |  | 35 | 依据不充分
总分 | [8 empty] | 95