## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路养护工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  |  | 梁雪垠 |  |  | 联系电话 |  | 69742715-301
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2160 | 2075.6567 | 2075.6567 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2160 | 2075.6567 | 2075.6567
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 为保障居民过往车辆的通行安全，提高桥梁耐久性等使用寿命，为提高自行车通行效率及安全，依据交通委公路养护调整计划2021年拟完成昌平区G6辅路慢行系统综合治理工程21公里；南沙河西桥养护工程为跨年工程，工程拟拆除并更换全桥（桥梁全长130.34米，桥面全宽16.35米）东侧5跨1#-6#主梁（中梁25片，边梁5片，共30片），2021年按照预计进度可开展社会导行路施工公开招标。 |  |  |  |  | 为保障居民过往车辆的通行安全，提高桥梁耐久性等使用寿命，为提高自行车通行效率及安全，依据交通委公路养护调整计划2021年拟完成昌平区G6辅路慢行系统综合治理工程21公里；南沙河西桥养护工程为跨年工程，工程拟拆除并更换全桥（桥梁全长130.34米，桥面全宽16.35米）东侧5跨1#-6#主梁（中梁25片，边梁5片，共30片），2021年按照预计进度可开展社会导行路施工公开招标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | G6辅路慢行系统综合治理工程道路工程 | 7 | 优化、完善沿线非机动车道和人行步道环境，调整路面标线，道路长度21公里。 | 优化、完善沿线非机动车道和人行步道环境，调整路面标线，道路长度21公里。 | 7 |  | 7
|  |  | 南沙河西桥桥梁养护工程 | 8 | 总工程为拆除并更换全桥（桥梁全长130.34米，桥面全宽16.35米）东侧5跨1#-6#主梁（中梁25片，边梁5片，共30片）。2021年拟开展社会导行路施工公开招标。 | 总工程为拆除并更换全桥（桥梁全长130.34米，桥面全宽16.35米）东侧5跨1#-6#主梁（中梁25片，边梁5片，共30片）。2021年拟开展社会导行路施工公开招标。 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | G6辅路慢行系统综合治理工程 | 4 | 工程计划招标时间：2021年9月底前；开工时间：2021年10月；完工时间：2021年12月底前，验收时间：2022年1月底前 | 2021年9月底前；开工时间：2021年10月；完工时间：2021年12月底前，验收时间：2022年1月底前 | 4 |  | 4
|  |  | 南沙河西桥养护工程 | 4 | 工程计划招标时间：2021年12月底前；工程计划开工时间：2022年1月；完工时间：2022年11月底前；验收时间：2022年12月底前 | 2021年12月底前；工程计划开工时间：2022年1月；完工时间：2022年11月底前；验收时间：2022年12月底前 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付进度 | 4 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 调整后的项目预算为2075.6567万元 | 2075.6567万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | G6辅路慢行系统综合治理工程社会效益 | 20 | 工程完成后将提高自行车通行效率及安全性，通过工程使沿线非机动车道连续，减少非机动与公交车进出站干扰。 | 工程完成后将提高自行车通行效率及安全性，通过工程使沿线非机动车道连续，减少非机动与公交车进出站干扰。 | 20 |  | 17 | 依据不充分
|  |  | 南沙河西桥养护工程社会效益 | 20 | 本年工程未完工，暂不体现社会效益。桥梁养护后将有效改善桥梁的路况水平、提升使用功能，为周边居民提供保障性服务。 | 本年工程未完工，暂不体现社会效益。桥梁养护后将有效改善桥梁的路况水平、提升使用功能，为周边居民提供保障性服务。 | 20 |  | 18 | 依据不充分
| 总分 | [7 empty] | 95