## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护（追加）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  |  | 袁海俊 |  |  | 联系电话 |  | 010-69742715-309
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 1020 | 1020 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1020 | 1020
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 依据上级单位公路养护计划，按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成2021年公路中修工程，此次中修共涉及三条道路，分别是亭阳路、南百路、秦北路，通过此次中修，整体提高道路的各项指标，美化道路环境，方便附近居民通行。 |  |  |  |  | 依据上级单位公路养护计划，按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成2021年公路中修工程，此次中修共涉及3条道路，分别是亭阳路、南百路、秦北路，通过此次中修工程，整体提升道路的各项指标，美化道路环境，提升交通参与者通行感受。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 中修里程 | 8 | 15.931公里 | 15.931公里 | 8 |  | 8
|  |  | 中修数量 | 7 | 3条，分别是亭阳路、南百路、秦北路 | 3条，分别是亭阳路、南百路、秦北路 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 6 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 6 |  | 6
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 4 | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 实施后路面使用性能指数PQI | 3 | 不低于88 | 不低于88 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 6 | 方案制定和前期准备时间：6月底；招标采购时间：7月底；施工时间：8月至9月；验收时间：2021年10月底前。 | 方案制定和前期准备时间：6月底；招标采购时间：7月底；施工时间：8月至9月；验收时间：2021年10月底前。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付。 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 1020万元 | 1020万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 10 | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展。 | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展。 | 10 |  | 8 | 依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 10 | 保障道路通行能力，保障道路的安全性，维护道路等级质量，结合人大提案、12345等以其它渠道提出的意见，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感。 | 保障道路通行能力，保障道路的安全性，维护道路等级质量，结合人大提案、12345等以其它渠道提出的意见，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感。 | 10 |  | 9 | 依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 10 | 完善路况，改善道路交通安全状况，提升交通出行环境，提高公路整体路域环境。 | 完善路况，改善道路交通安全状况，提升交通出行环境，提高公路整体路域环境。 | 10 |  | 9 | 依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 10 | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感。 | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感。 | 10 |  | 9 | 依据不充分
总分 | [8 empty] | 95