## 2021年普通公路日常养护（追加第二批）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护（追加第二批）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  |  | 袁海俊 |  |  | 联系电话 |  | 010-69742715-309
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 1189 | 1189 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1189 | 1189
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照公路养护工程质量评定标准-土建工程（JTG 5220—2020）的要求，按照交通委统筹计划完成2021年昌平区2项目路面、1座桥梁中修工程（第二批）及6条公路交通安全隐患治理工程，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，完善道路交通设施，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  |  | 按照公路养护工程质量评定标准-土建工程（JTG 5220—2020）的要求，按照交通委统筹计划完成2021年昌平区2项目路面、1座桥梁中修工程（第二批）及6条公路交通安全隐患治理工程，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，完善道路交通设施，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 公路中修工程 | 5 | 2项，包括昌平西关环岛2.052km，怀昌路积水点治理工程0.27km | 2项，包括昌平西关环岛2.052km，怀昌路积水点治理工程0.27km | 5 |  | 5
|  |  | 桥梁中修工程 | 5 | 西关环岛11#桥，长17.2m，宽13m | 西关环岛11#桥，长17.2m，宽13m | 5 |  | 5
|  |  | 交通隐患治理公路数量 | 5 | 6条，包括京青线18.072公里，G6辅路40.796公里，定泗路20.11公里，安四路43.3公里，中东路4.436公里，昌棉路5.448公里 | 6条，包括京青线18.072公里，G6辅路40.796公里，定泗路20.11公里，安四路43.3公里，中东路4.436公里，昌棉路5.448公里 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 7 | 根据《公路养护工程质量评定标准-土建工程》（JTG 5220—2020）要求，工程质量等级评定为合格。 | 根据《公路养护工程质量评定标准-土建工程》（JTG 5220—2020）要求，工程质量等级评定为合格。 | 7 |  | 7
|  |  | 实施后路面使用性能指数PQI | 6 | 不低于90 | 不低于90 | 6 |  | 6
|  | 进度指标 （12分） | 工程实施进度 | 6 | 工程招标时间：2021年12月底前，完工时间：2021年12月底前，验收时间：根据项目实际情况，已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收。2021年12月底前 | 工程招标时间：2021年12月底前，完工时间：2021年12月底前，验收时间：根据项目实际情况，已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收。2021年12月底前 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 按照工程实际进度支付，2021年12月底前完成本年全部到位资金支付 | 按照工程实际进度支付，2021年12月底前完成本年全部到位资金支付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 公路中修西关环岛预算控制数850万元，怀昌路积水点治理工程34万元，桥梁中修预算控制数85万元，交通工程预算控制数220万元，当年使用资金共1189万元。 | 公路中修西关环岛预算控制数850万元，怀昌路积水点治理工程34万元，桥梁中修预算控制数85万元，交通工程预算控制数220万元，当年使用资金共1189万元。 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 13 | 提高桥梁使用价值，优化桥梁整个使用周期内的养护成本 | 提高桥梁使用价值，优化桥梁整个使用周期内的养护成本 | 13 |  | 11 | 依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 14 | 保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，完善道路交通设施，为周边居民及道路使用者提供更好的出行服务。 | 保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，完善道路交通设施，为周边居民及道路使用者提供更好的出行服务。 | 14 |  | 12 | 依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 13 | 提升桥梁防护能力，提高道路的稳定性和行车安全性，长期为公众出行创造安全、舒适的行车环境 | 提升桥梁防护能力，提高道路的稳定性和行车安全性，长期为公众出行创造安全、舒适的行车环境 | 13 |  | 12 | 依据不充分
总分 | [8 empty] | 95