## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路水毁应急补助
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  |  | 袁海俊 |  |  | 联系电话 |  | 010-69742715-309
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 430 | 430 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 430 | 430
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 按照交通委统筹计划完成2021年昌平区汛期内水毁抢险保通类项目，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，保障道路交通设施完好，清理抢通因风倒树、折枝、积水、塌陷、塌方等引起的交通阻塞，修复损毁的道路基础设施，保障道路畅通安全，因水毁导致的道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  |  | 按照交通委统筹计划完成2021年昌平区汛期内水毁抢险保通类项目，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，保障道路交通设施完好，清理抢通因风倒树、折枝、积水、塌陷、塌方等引起的交通阻塞，及时修复损毁的道路基础设施，保障道路畅通安全，因水毁导致的道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为交通参与者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面、桥梁水毁抢险 | 4 | 涉及国道、市道、县道因水毁损坏的公路，涉及52条路线。 | 涉及国道、市道、县道因水毁损坏的公路，涉及52条路线。 | 4 |  | 4
|  |  | 塌方抢修 | 4 | 因降雨导致山区公路落石、塌方，涉及10条路线。 | 因降雨导致山区公路落石、塌方，涉及10条路线。 | 4 |  | 4
|  |  | 挡墙损坏抢修 | 4 | 因雨水导致公路挡墙损坏，涉及10条路线。 | 因雨水导致公路挡墙损坏，涉及10条路线。 | 4 |  | 4
|  |  | 倒树折枝抢修 | 3 | 因降雨、大风引起的公路路树倒伏、折枝产生的抢修，涉及14条路线。 | 因降雨、大风引起的公路路树倒伏、折枝产生的抢修，涉及14条路线。 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 13 | 根据《公路养护工程质量评定标准-土建工程》（JTG 5220—2020）要求，工程质量等级评定为合格。满足道路安全通行条件。 | 根据《公路养护工程质量评定标准-土建工程》（JTG 5220—2020）要求，工程质量等级评定为合格。满足道路安全通行条件。 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 抢修实施进度 | 6 | 汛期在保证自身安全的情况下，清除道路障碍，保证道路基本使用功能，确保道路基本通行条件。2021年10月30日前抢修完毕。 | 汛期在保证自身安全的情况下，清除道路障碍，保证道路基本使用功能，确保道路基本通行条件。2021年10月30日前抢修完毕。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 2021年12月底前完成本年全部到位资金支付。 | 2021年12月底前完成本年全部到位资金支付。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 430万元 | 430万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 40 | 保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，完善道路基础设施，为周边居民及道路使用者提供更好的出行服务。 | 保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，完善道路基础设施，为周边居民及道路使用者提供更好的出行服务。 | 40 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [8 empty] | 95