## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年建养工程影像资料制作费
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 李庆彬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69180958
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 4.85 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 5 | 5 |  | 4.85 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据实际工作情况，为如实记录2021年度延庆公路分局重点工程、冬奥会外围公路保障建设项目、乡村公路建设的基本状态，加工制作图片、视频资料，用以长期保留，形成档案 | [5 empty] | 完成兴阳线G234大修工程、中修治理工程3项、路域环境综合治理5处、地质灾害治理1项、冬奥道路标志标识安装施划项目1个、农村公路48条路建设的拍摄资料留存，形成图册6册、光盘3套24张。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 制作影像资料数量 |  |  | 3套：制作工程建设、冬奥保障、乡村公路三方面资料照片、视频资料各一套 | 3套：制作工程建设、冬奥保障、乡村公路三方面资料照片、视频资料各一套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 |  |  | 合同签订时间：2021年4月；项目实施时间：2021年4月-2021年11月；验收时间：2021年11月 | 合同签订时间：2021年7月18日；项目实施时间：2021年7月18日-2021年12月31日；验收时间：2021年12月22日 | 6 |  | 3.97
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据合同约定及时完成资金支付,12月10日前完成全部支付 | 根据合同约定及时完成资金支付,12月28日完成全部支付 | 6 |  | 5
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 5万元 | 4.85万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 （40分） | 社会效益 |  |  | 保留高质量影像资料，形成永久档案，更好的对本年度相关内容进行专项梳理 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.67