## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年分局机关办公楼东楼和食堂防水改造
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 朱丽霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69142546
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 24.16 | 24.16 |  | 24.1 |  | 10 |  | 99.75% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.16 | 24.16 |  | 24.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成分局机关办公楼东楼及食堂防水改造，保障分局固定资产完好和干部职工办公正常运转。 | [5 empty] | 圆满完成分局机关办公楼东楼及食堂防水改造，保障分局固定资产完好和干部职工办公正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 建设、改造、修缮面积 |  |  | 1486.18平米 | 1486.16平米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  |  | 符合双方约定质量标准 | 符合双方约定质量标准 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 项目竣工验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订时间 |  |  | 4月前 | 2021-05-20 | 4 |  | 3.2
|  |  | 施工时间 |  |  | 5月开始施工 | 2021年5月20日-2021年6月5日 | 4 |  | 4
|  |  | 验收时间 |  |  | 6月底前 | 2021-06-05 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 24.159958万元 | 24.10万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 （20分） | 经济效益 |  |  | 保证分局资产完好 | 保证分局资产完好 | 20 |  | 20 |  | 支撑依据不充分
|  | 生态效益指标（20分） | 环境效益 |  |  | 办公环境得到改善 | 办公环境得到改善 | 20 |  | 15 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.18