## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年地质灾害防治
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 吴颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69142265
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 367 | 367 |  | 367 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 367 | 367 |  | 367 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市交通委员会2021年度普通公路养护资金预计划中地质灾害防治工程资金计划安排,以锚固、挂网、处理孤危浮石为主，完成刘干路的地质灾害防治工程，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。 | [5 empty] | 根据北京市交通委员会2021年度普通公路养护资金预计划中地质灾害防治工程资金计划安排,以锚固、挂网、处理孤危浮石为主，完成刘干路的地质灾害防治工程，提高管辖区内公路安全保障水平，保障道路的通行能力，为出行群众提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 防治路段 |  |  | 刘干路 | 刘干路 | 8 |  | 8
|  |  | 地灾隐患点 |  |  | 10处 | 10处 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2021年6月底前 | 2021年6月底前 | 3 |  | 3
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 2021年8月底前 | 2021年8月底前 | 3 |  | 3
|  |  | 施工时间 |  |  | 10月至12月 | 10月至12月 | 3 |  | 3
|  |  | 验收时间 |  |  | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 2 |  | 2
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据项目实际实施进度及合同约定完成资金支付 | 根据项目实际实施进度及合同约定完成资金支付 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 367万元 | 367万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标（40分） | 社会效益 |  |  | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行，为百姓提供“畅、安、舒、美”的道路交通环境。 | 消除地质灾害隐患，保障道路通行能力，提高道路安全保障水平，保障群众安全出行，为百姓提供“畅、安、舒、美”的道路交通环境。 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95