## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年桥梁安全改造专项
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 吴颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69142265
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过完成桥梁安全改造专项工程，进一步提升桥梁安全性能，确保桥梁道路通行安全，为道路使用者及出行者提供保障性服务。 | [5 empty] | 通过完成桥梁安全改造专项工程，进一步提升桥梁安全性能，确保桥梁道路通行安全，为道路使用者及出行者提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 2021年桥梁安全改造专项工程 |  |  | 2座桥，包括熊洞沟桥和马鹿沟桥 | 2座桥，包括熊洞沟桥和马鹿沟桥 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  |  | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 8 |  | 8
|  |  | 竣交工验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 （12分） | 2021年桥梁安全改造专项工程进度安排 |  |  | 方案制定和前期准备时间：8月底前完成；招标采购时间：10月底前完成；合同签订时间：10月底前完成；工程施工时间：11月底前完成；交竣工验收时间：12月底前完成。 | 方案制定和前期准备时间：8月底前完成；招标采购时间：10月底前完成；合同签订时间：10月底前完成；工程施工时间：11月底前完成；交竣工验收时间：12月底前完成。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 120万元 | 120万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标（15分） | 经济效益 |  |  | 提高桥梁使用价值，优化桥梁整个使用周期内的养护成本 | 提高桥梁使用价值，优化桥梁整个使用周期内的养护成本 | 15 |  | 13 |  | 支撑依据不充分
|  | 社会效益指标（15分） | 社会效益 |  |  | 提升道路、桥梁安全性能，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 提升道路、桥梁安全性能，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 15 |  | 13 |  | 支撑依据不充分
|  | 可持续影响指标（10分） | 可持续影响 |  |  | 提升桥梁防护能力，提高行车安全性，长期为公众出行创造安全、舒适的行车环境 | 提升桥梁防护能力，提高行车安全性，长期为公众出行创造安全、舒适的行车环境 | 10 |  | 9 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95