## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年昌赤路改建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 鲁振兴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 69144586
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 3420 | 3420 |  | 3420 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3420 | 3420 |  | 3420 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，当年完成绿化、交通、机电附属工程，土建工程完成99.8%，隧道管理站主体完工，为后续工程打下良好的施工基础。 | [5 empty] | 按照《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017的要求，已完成绿化、交通、机电附属工程，土建工程完成99.8%，隧道管理站主体完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 建设工程总量 |  |  | 2021年完成绿化、交通、机电附属工程，土建工程完成99.8%，隧道管理站主体完工 | 完成绿化、交通、机电附属工程，土建工程完成99.8%，隧道管理站主体完工 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成附属工程时间 |  |  | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  |  | 3420万元 | 3420万元 | 5 |  | 5
|  |  | 每平米综合单价 |  |  | ≤1524元 | ≤1524元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标（40分） | 社会效益 |  |  | 昌赤路作为京津冀交通一体化的连接线项目，可促进京津冀协同发展，带动北京西北部和河北省张家口市经济发展。昌赤路作为延庆区内中部地区南北向重要交通联络线，改善中部和北部地区之间的联系，完善区域路网，提高通行能力。 | 得到改善 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95