## 2.信息系统建设维护
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年治超专项工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  |  | 王廷俊 |  |  | 联系电话 |  | 69071251
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 653.5497 | 612 | 612 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 653.5497 | 612 | 612
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1、2021年完成密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路6条公路非现场执法设备检定2次、设备性能核查工作2次；2、完成密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路运维工作，3、新建2处非现场执法点位，位于木邵路、密兴旧路，增加补光设施4处。为处罚超载超限车辆提供重要保障及依据，提升公众出行服务能力，为市民出行提供便利。 |  |  |  |  | 1、2021年完成密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路6条公路非现场执法设备检定2次、设备性能核查工作2次；2、完成密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路运维工作，3、新建2处非现场执法点位，位于木邵路、密兴旧路，增加补光设施4处，ETC改造1项，为处罚超载超限车辆提供重要保障及依据，提升公众出行服务能力，为市民出行提供便利。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非现场执法设备点位检定及核查 | 6处13条车道：密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路非现场执法设备检定2次、设备性能核查工作2次，检定抓拍取证设备39套。 |  | 6处13条车道：密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路非现场执法设备检定2次、设备性能核查工作2次，检定抓拍取证设备39套。 | 5 | 5 | 5
|  |  | 非现场执法点位运维工作 | 6处：密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路非现场执法设备运维工作。 |  | 6处：密三路、密兴路、顺密路、西统路、京沈线、密古路非现场执法设备运维工作。 | 5 | 5 | 5
|  |  | 非现场执法点位建设工作 | 新建2处非现场执法点位，位于木邵路、密兴旧路，增加补光设施4处，ETC设备改造1项。 |  | 新建2处非现场执法点位，位于木邵路、密兴旧路，增加补光设施4处，ETC设备改造1项。 | 5 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 非现场执法设备点位检定及核查 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求，达到合格标准 |  | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求，达到合格标准 | 4 | 4 | 4
|  |  | 非现场执法点位运维工作 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 |  | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 4 | 4 | 4
|  |  | 非现场执法点位建设工作 | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》、《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》，DB11/T1374-2016、《公路工程质量检验评定标准》，达到合格标准。 |  | 符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》、《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》，DB11/T1374-2016、《公路工程质量检验评定标准》，达到合格标准。 | 5 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 检定时间 | 招标时间：2020年12月，合同签订时间：2021年1月前，全年2次强制检定，2次设备性能核查工作（半年一周期）6月份前完成1次检定、设备性能核查工作，12月份前完成第二次检定、设备性能核查工作，检定抓拍取证设备39套。 |  | 招标时间：2020年12月，合同签订时间：2021年1月前，全年2次强制检定，2次设备性能核查工作（半年一周期）6月份前完成1次检定、设备性能核查工作，12月份前完成第二次检定、设备性能核查工作，检定抓拍取证设备39套。 | 3 | 3 | 3
|  |  | 非现场执法点位建设工作时间 | 招标时间：2021年8月，合同签订时间：2021年8月，项目实施时间：2021年8月-2021年12月，项目验收时间：2021年12月 |  | 招标时间：2021年8月，合同签订时间：2021年8月，项目实施时间：2021年8月-2021年12月，项目验收时间：2021年12月 | 3 | 3 | 3
|  |  | 非现场执法点位运维工作 | 招标采购时间：2020年12月；合同签订时间：2021年1月前；工作全年进行，6项12月底前完成项目验收，按时完成率100% |  | 招标采购时间：2020年12月；合同签订时间：2020年12月31日；工作全年进行，6项12月底前完成项目验收，按时完成率100% | 3 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 3 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 612万元 |  | 612万元 | 10 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 推进超载超限治理工作，实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  | 达到预期指标 | 40 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95