## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年地质灾害防治
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 |  | 69043062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 密云公路分局根据《北京市交通委员会关于下达2021年普通公路养护项目(预 )计划的通知》(京交函〔2020〕1511号 )，地质灾害防治工程涉及路段为：G234兴阳线(原琉辛路)，涉及地质灾害隐患点位于道路里程桩号K84+000- K101+260，隐患路段长度约17.26公里，14处治理点 |  |  |  |  | 已按计划完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路条数 | 1条G234兴阳线(原琉辛路) |  | 1条G234兴阳线(原琉辛路) | 8 | 8 | 8
|  |  | 治理隐患点数 | 14处隐患点 |  | 14处隐患点 | 7 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017》相关文件规定质量标准 |  | 符合《公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2017》相关文件规定质量标准 | 13 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021年5月底前完成 |  | 2021年5月底前完成 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  |  | 招标时间 | 2021年6月底前完成招标工作 |  | 2021年5月底前完成 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  |  | 工程施工时间 | 2021年7月-10月 |  | 2021年6月21日—2021年9月10号 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  |  | 交工验收时间 | 2021年11月底前 |  | 2021年11月3号 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  | 成本指标 （10分） | 年度预算控制数 | 200万元 |  | 200万元 | 10 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 项目的实施降低边坡落石风险，保护过往车辆，提升道路的整体使用品质，延长路面的使用年限，提高资金的使用价值，让道路创造更好的设施效益。 |  | 项目的实施降低边坡落石风险，保护过往车辆，提升道路的整体使用品质，延长路面的使用年限，提高资金的使用价值，让道路创造更好的设施效益。 | 40 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95