## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路养护工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 |  | 69043062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2394 | 2394 | 2384.0065 | 10 | 99.58% | 9.9583
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2394 | 2394 | 2384.0065
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 根据年度调整计划开展工程建设，为保证桥梁、道路的各项性能满足相关标准及百姓出行的需求，对新西路、新农村立交桥、西白莲峪桥实施维修改造。 |  |  |  |  | 根据年度调整计划开展工程建设，为保证桥梁、道路的各项性能满足相关标准及百姓出行的需求，对新西路、新农村立交桥、西白莲峪桥实施维修改造。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 西白莲峪桥 | 28米 |  | 28米 | 5 | 5 | 5
|  |  | 新农村立交 | 工程招标 |  | 完成招投标 | 5 | 5 | 5
|  |  | 新西路大修工程全长 | 1.6公里 |  | 1.6公里 | 5 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 西白莲峪桥 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 4 | 4 | 4
|  |  | 新农村立交 | 按照规定招标 |  | 未开工 | 4 | 4 |  | 尚未开工
|  |  | 新西路大修工程 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格 | 5 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 西白莲峪桥 | 招标时间：2021年6月，合同签订时间：2021年7月，项目实施时间：2021年8月开工建设，项目验收时间：2021年12月底 |  | 招标时间：2021年8月，合同签订时间：2021年8月，项目实施时间：2021年8月开工建设，项目验收时间：2021年11月23日 | 3 | 3 | 1.5 | 招标时间、合同签订时间未满足
|  |  | 新农村立交 | 招标时间：2020年12月启动招标，合同签订时间：2021年4月 |  | 招标时间：2021年2月，合同签订时间：2021年4月1日 | 3 | 3 | 1.5 | 招标时间未满足
|  |  | 新西路大修工程 | 招标时间：2020年12月，合同签订时间：2020年12月，项目实施时间：2021年3月开工建设，项目验收时间：2021年12月底 |  | 招标时间：2020年12月，合同签订时间：2020年12月，项目实施时间：2021年3月开工建设，项目验收时间：2022年1月20日 | 3 | 3 | 2.25 | 项目验收时间未满足
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付,在12月底前完成全部支付 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付,在12月底前完成全部支付 | 3 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 2394万元 |  | 2384.00649万元 | 10 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （30分） | 社会效益 | 改善道路、桥梁的通行条件，更好的保障公路交通安全运行环境,使百姓出行更加舒适和安全 |  | 得到改善 | 30 | 30 | 25 | 支撑依据不充分
|  | 服务对象 满意度指标（10分） | 满意度 | 90%以上 |  | 90%以上 | 10 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 87.2083