## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年公路保洁
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 |  | 69043062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3292 | 3292 | 3292 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3292 | 3292 | 3292
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 根据北京市交通委员会2021年度普通公路养护资金计划安排,通过完成公路保洁工作，提高行车安全，改善路域环境，提高路面性能，为沿线村庄的发展提供良好的基础设施条件和保障性服务。 |  |  |  |  | 已按计划完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 养护里程 | 665.553公里 |  | 665.553公里 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  |  | 保洁路面面积 | 708.091万平方米 |  | 708.091万平方米 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 6.5 | 6.5 | 6.5
|  |  | 养护标准 | 依据《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南》 |  | 依据《普通公路清扫保洁质量与作业要求指南》 | 6.5 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订时间 | 2021年1月前 |  | 2020-12-30 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  | 日常保洁实施进度 | 贯穿全年，2021年1月至2021年12月 |  | 贯穿全年，2021年1月至2021年12月 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  | 保洁完工时间 | 2021年12月31日前 |  | 2021年12月31日前 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  | 验收时间 | 每月底前进行养护检查，当月验收，按时完成率100% |  | 100% | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  | 资金支付进度 | 根据合同约定及时完成资金支付 |  | 根据合同约定及时完成资金支付 | 2 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 3292万元 |  | 3292万元 | 10 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 根据公路不同保洁等级，做好相应保洁工作，保持路面干净整洁，遗撒及时清理，改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平 |  | 得到提升 | 40 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95