## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 |  | 69043062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6447.399 | 6447.399 | 6447.0751 | 10 | 99.99% | 9.9995
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6447.399 | 6447.399 | 6447.0751
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1、维护保障辖区范围内道路交通通行状况，保障通行能力和行驶安全。主要内容包括小修保养、交通工程日常维护、绿化管护、桥隧检测等。2、（1）建设：国家级交调站点更新3套；超声波交调设备更新10套；视频更新6套；标识更新43套；上云网关1套；机房改造1项；北京市交通运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备采购1项。（2）路网运维：190套路网外场设施和内场设施运维，保障好路网设备的稳定运行。（3）隧道运维：完成6套隧道机电设施的维护工作，保证设备完好率。（4）尾款：完成2020年度运维尾款的评审支付工作。提高全路网现代化管理与服务水平，提升公众出行服务能力，保证年度目标保质保量按时间完成。3、对密云区内道路进行日常管护，确保道班既有设施维持原样，公路养护物资需要进行存放时提供必要的存放地。 |  |  |  |  | 已按计划完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 养护里程 | 665.553公里 |  | 665.553公里 | 3 | 3 | 3
|  |  | 路网设施建设工程 | 国家级交调站点更新3套；超声波交调设备更新10套；视频更新6套；标识更新43套；上云网关1套；机房改造1项；北京市交通运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备采购1项 |  | 国家级交调站点更新3套；超声波交调设备更新10套；视频更新6套；标识更新43套；上云网关1套；机房改造1项；北京市交通运行监测指挥调度平台（路政板块）支撑设备采购1项 | 3 | 3 | 3
|  |  | 路网设施运维 | 完成内、外场190套路网设施的运维工作。 |  | 完成内、外场190套路网设施的运维工作。 | 3 | 3 | 3
|  |  | 隧道运维 | 完成6座隧道机电设施的运维工作 |  | 完成6座隧道机电设施的运维工作 | 3 | 3 | 3
|  |  | 管护道班数量 | 34个 |  | 34个 | 3 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 养护标准 | 实施养护后国市干线路面使用性能指数PQI≥90 |  | 实施养护后国市干线路面使用性能指数PQI≥90 | 3 | 3 | 3
|  |  | 养护工程质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》评定为合格 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》评定为合格 | 2 | 2 | 2
|  |  | 路网设施建设工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 |  | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格 | 2 | 2 | 2
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，路网设施完好率≥99%达到合格等级。 |  | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，路网设施完好率≥99%达到合格等级。 | 2 | 2 | 2
|  |  | 隧道运维质量目标 | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG_H12-2015，设备完好率≥95%，达到合格等级。 |  | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG_H12-2015，设备完好率≥95%，达到合格等级。 | 2 | 2 | 2
|  |  | 道班完好 | 既有设施保持原样 |  | 既有设施保持原样 | 2 | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 养护开工建设时间 | 2021-01-01 |  | 2021-01-01 | 2 | 2 | 2
|  |  | 养护累计完成总工程进度的100％ | 2021年12月底前 |  | 2021年12月底前 | 2 | 2 | 2
|  |  | 路网设施建设工程 | 招标时间：2021年8月，合同签订时间：2021年8月，项目实施时间：2021年8月—2021年12月，项目验收时间：2021年12月 |  | 招标时间：2021年8月，合同签订时间：2021年8月，项目实施时间：2021年8月—2021年12月，项目验收时间：2021年12月 | 2 | 2 | 2
|  |  | 路网设施运维 | 2021年1月-2021年12月全年，12月底完成项目验收。 |  | 2021年1月-2021年12月全年，12月底完成项目验收。 | 2 | 2 | 2
|  |  | 隧道运维 | 2021年1月-2021年12月全年，12月底完成项目验收。 |  | 2021年1月-2021年12月全年，12月底完成项目验收。 | 2 | 2 | 2
|  |  | 道班按要求安排人员值守 | 每天巡视道班 |  | 每天巡视道班 | 2 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 养护项目预算控制数 | 5380.9万元 |  | 5380.9万元 | 2 | 2 | 2
|  |  | 路网设施建设工程预算控制数 | 372.9490万元 |  | 372.9490万元 | 2 | 2 | 2
|  |  | 路网设施运维预算控制数 | 273万元 |  | 273万元 | 2 | 2 | 2
|  |  | 隧道运维预算控制数 | 147万元 |  | 147万元 | 2 | 2 | 2
|  |  | 运维尾款预算控制数 | 25.6500万元 |  | 25.6500万元 | 1 | 1 | 1
|  |  | 道班项目预算控制数 | 247.9万元 |  | 247.9万元 | 1 | 1 | 1
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 日常养护工程 | 保障通行能力和行驶安全，改善行车条件，完善交通设施，提高道路服务水平。 |  | 保障通行能力和行驶安全，改善行车条件，完善交通设施，提高道路服务水平。 | 14 | 14 | 13 | 支撑依据不充分
|  |  | 路网建设运维 | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。 |  | 保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。 | 13 | 13 | 11 | 支撑依据不充分
|  |  | 管护道班项目 | 对公路养护提供必要的物资存放地。 |  | 对公路养护提供必要的物资存放地。 | 13 | 13 | 11 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94.9995