## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年普通公路日常养护（追加）
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 |  | 69043062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 879.1119 | 879.1119 | 840.7812 | 10 | 95.64% | 9.564
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 879.1119 | 879.1119 | 840.7812
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 1、维护保障辖区中修路段范围内道路、涵洞交通通行状况，保障通行能力和行驶安全。2、支付2016年部分工程尾款。 |  |  |  |  | 已按计划完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 日常养护里程 | 31公里 |  | 31公里 | 5 | 5 | 5
|  |  | 管养涵洞数量 | 1座 |  | 1座 | 5 | 5 | 5
|  |  | 尾款数量 | 10项 |  | 10项 | 5 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）要求，工程质量达到合格。 |  | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）要求，工程质量达到合格。 | 4 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% |  | 100% | 4 | 4 | 4
|  |  | 尾款资金支付率 | 100% |  | 100% | 5 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：6月底前完成，合同签订时间：7月底前完成，施工时间：9月底前完成，完工时间：10月底前完成，交竣工验收时间：11月底前完成。 |  | 方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：6月底前完成，合同签订时间：7月底前完成，施工时间：9月底前完成，完工时间：10月底前完成，交竣工验收时间：11月底前完成。 | 4 | 4 | 4
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 4 | 4 | 4
|  |  | 尾款支付时间 | 于2021年12月底前完成全部支付工作 |  | 于2021年12月底前完成全部支付工作 | 4 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 879.1119万元 |  | 840.78125万元 | 10 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 消除道路破损，提高了道路的使用价值，优化了道路整个使用周期内的养护成本；促进地方旅游和经济发展，从而产生较好的经济效益 |  | 消除道路破损，提高了道路的使用价值，优化了道路整个使用周期内的养护成本；促进地方旅游和经济发展，从而产生较好的经济效益 | 10 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 完善沿线路况，改善道路交通安全状况，保障群众安全、舒适出行 |  | 完善沿线路况，改善道路交通安全状况，保障群众安全、舒适出行 | 10 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 沿线环境得到改善 |  | 沿线环境得到改善 | 10 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 通过完善路面状况，使沿线得到可持续发展 |  | 通过完善路面状况，使沿线得到可持续发展 | 10 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94.564