## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年桥梁安全改造专项
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 |  | 69043062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 450 | 450 | 450 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 450 | 450 | 450
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 完善在役公路桥梁安全防护设施，提升公路桥梁通行防护能力，实现“预防为主、降低风险、防范有效”的目标，节省项目周期内的养护成本，优化资金的使用效益。 |  |  |  |  | 已按计划完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁座数 | 9座 |  | 9座 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  |  | 桥梁长度 | 841.5延米 |  | 841.5延米 | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）要求，工程质量达到合格。 |  | 根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）要求，工程质量达到合格。 | 6.5 | 6.5 | 6.5
|  |  | 项目交（竣）工验收通过率 |  | 100% | 100% | 6.5 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 工程施工进度 | 方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：10月底前完成，完工时间：11月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 |  | 方案制定和前期准备时间：7月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：9月底前完成，施工时间：10月底前完成，完工时间：11月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 6 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 |  | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 6 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 450万元 |  | 450万元 | 10 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 提高桥梁使用价值，优化桥梁整个使用周期内的养护成本 |  | 提高桥梁使用价值，优化桥梁整个使用周期内的养护成本 | 10 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 降低道路安全隐患，提升道路、桥梁安全性能，改善群众出行条件和行车安全环境。 |  | 降低道路安全隐患，提升道路、桥梁安全性能，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 10 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 道路沿线环境得到改善 |  | 道路沿线环境得到改善 | 10 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续效益 | 提升桥梁防护能力，提高行车安全性，长期为公众出行创造安全、舒适的行车环境，通过完善道路安全性能，使沿线得到可持续发展 |  | 提升桥梁防护能力，提高行车安全性，长期为公众出行创造安全、舒适的行车环境，通过完善道路安全性能，使沿线得到可持续发展 | 10 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95