## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年水毁应急补助
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 |  | 69043062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 610 | 610 | 610 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 610 | 610 | 610
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 为应对2021年强降雨天气，对发生水毁的县级以上普通公路开展抢险工作，保障道路畅通。 |  |  |  |  | 已按计划完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 全年实际值(B) | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 水毁路段 | 26处水毁路段修复、1项清理塌方、1项桥涵清淤、1项桥梁设施修复 |  | 26处水毁路段修复、1项清理塌方、1项桥涵清淤、1项桥梁设施修复 | 15 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 养护工程质量 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 13 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 进度 | 2021年6月-2021年12月 |  | 2021年6月-2021年12月 | 12 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 610万元 |  | 610万元 | 10 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 日常养护工程 | 保障通行能力和行驶安全，改善行车条件，提高道路服务水平。 |  | 保障通行能力和行驶安全，改善行车条件，提高道路服务水平。 | 40 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95