## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 自然灾害综合风险普查边坡形变监测(密云试点)
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  |  | 蒋凯 |  |  | 联系电话 |  | 69043062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 93.2061 | 93.2061 | 92.33 | 10 | 99.06% | 9.906
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 93.2061 | 93.2061 | 92.33
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 利用北斗高精度定位技术，实现对密云山区道路沿线地灾点的裂缝、位移、应力、滑动面、地表水、地下水、降水量、宏观变形等的全方位实时在线监控。 |  |  |  |  | 已按计划完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 监测点数量 |  | 对2处灾害点进行自动化监测布设 | 对2处灾害点进行自动化监测布设 | 15 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 |  | 项目验收合格率100% | 项目验收合格率100% | 13 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 |  | 招标采购时间：12月底前完成，合同签订时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 招标采购时间：11月底前完成；合同签订时间：11月17日完成；完工时间：12月3日完成；交竣工验收时间：22年1月17日完成 | 12 | 12 | 9 | 交竣工验收时间未在12月底前完成
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 93.2061 | 92.33 | 10 | 10 | 10
| 效果指标 | 效益指标 （40分） | 经济效益 |  | 预防和减少事故，减少人员伤亡和经济损失，保障边坡周边的人民群众的正常经营活动，促进经济的发展。 | 预防和减少事故，减少人员伤亡和经济损失，保障边坡周边的人民群众的正常经营活动，促进经济的发展。 | 20 | 20 | 15
|  |  | 社会效益 |  | 在灾害发生前加以预防或灾害发生后及时控制减少灾害造成的损失，确保交通运行线路安全。 | 在灾害发生前加以预防或灾害发生后及时控制减少灾害造成的损失，确保交通运行线路安全。 | 10 | 10 | 10
|  |  | 环境效益 |  | 实现对密云山区道路沿线地灾点的裂缝、位移、应力、滑动面、地表水、地下水、降水量、宏观变形等的全方位实时在线监控。 | 实现对密云山区道路沿线地灾点的裂缝、位移、应力、滑动面、地表水、地下水、降水量、宏观变形等的全方位实时在线监控。 | 10 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 91.906