## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 档案整理及电子化
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）
项目负责人 |  | 薛菲 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实国家档案局印发《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》要求，全面推进中心档案资源存量数字化、增量电子化、利用网络化，保护实体档案，提高档案利用率，为中心各部门和交通委档案查询提供便利。 本项目计划完成约5万页文书档案的规范化整理及数字化工作,数字化数据挂接到档案系统，并确保档案系统正常运行。 | [5 empty] | 根据项目要求，本项目实际完成5,23万页文书档案的整理及数字化，数字化数据已上传到档案系统，档案系统运行正常，按时保质保量完成了工作内容
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案整理 |  |  | 完成5.3万页档案的整理工作，包括: （1）文书、合同档案； （2）机关履行行业特有职责形成的部分专业档案； （3）中心所需要的保留的资料。 | 完成整理 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 档案管理系统运维 |  |  | 2套 | 2套 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 项目实施质量 |  |  | 符合《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》、《 国家档案局中央档案馆关于加强档案信息资源开发利用工作的意见》相关要求。 | 符合 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 档案整理工作要求 |  |  | 档案整理及数字化抽检率为10%，合格率不低于99% | ≥97% | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | 2021年第一季度完成合同签订、安排档案服务公司进驻现场办公，12月前完成档案整理及数字化工作，12月底完成验收工作。 | 完成 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 在符合条件的情况根据合同约定及时完成资金支付，资金支付率100% | 完成 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 10万元 | 10万元 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益指标 |  |  | 确保系统正常稳定运行，工作效率得到提升，推进审批业务档案的规范化科学化管理和应用，提升专业化水平，发挥档案依法履职重要凭证作用。 | 得到提升 | 40 |  | 35 |  | 支撑依据不充分
总分 | [9 empty] | 95