## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 运行数据保障及业务应用支撑费
主管部门 |  |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京市运输事业发展中心
项目负责人 |  |  | 孙宇星 徐硕 |  |  | 联系电话 |  | 57070482
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 82.8 | 82.46 | 82.46 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 82.8 | 82.46 | 82.46 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1．保证相关运输数据接口持续稳定运行。2．监测运输行业数据质量。3．按时开展数据清理工作，完成数据清理任务，提高数据质量。4．做好对运输行业监管考核中交通行业电子地图数据处理及维护；5．定期根据相关行业管理需求，开展相关行业数据统计分析工作；6．做好火车站监测设备数据保障和运行情况监测，业务数据监测、对接，实现"北京智慧运输"微信公众号性能提升。 |  |  |  |  | 1．相关运输数据接口持续稳定运行。2．持续监测运输行业数据质量。3．按时开展数据清理工作，完成数据清理任务，提高数据质量。4．做好对运输行业监管考核中交通行业电子地图数据处理及维护；5．定期根据相关行业管理需求，开展相关行业数据统计分析工作；6．做好火车站监测设备数据保障和运行情况监测，业务数据监测、对接，实现"北京智慧运输"微信公众号性能提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | “北京智慧运输”微信公众号性能提升及火车站监测设备数据保障服务 | 对16个接口进行日常监测巡检，具体包括火车数据类7个接口；飞机场类数据6个接口；出租调度类数据3个接口。 |  | 对16个接口进行日常监测巡检，具体包括火车数据类5个接口；飞机场类数据5个接口；出租调度类数据6个接口。 | 5 |  | 4 | （1）原计划接入机场类数据接口6个，其中首都机场航班计划和动态两个接口合并为1个接口，因此机场类数据接口为5个。 （2）原计划接入火车类数据接口7个，其中到离站列车分时信息合并为一个数据接口，未来2小时到离站列车信息并为一个数据接口，因此火车类数据接口为5个。 （3）原计划接入北京站出租调度站3个数据接口，后续根据业务实际需要，开发北京南站2个数据接口、北京西站1个数据接口，因此调度站类数据接口共计6个。
|  |  | 运输行业监管数据保障及分析应用 | 对不少于10类60个数据接口进行日常监测巡检，巡检范围覆盖不少于1000个核心数据项，每周批量清理工作不少于4次。 |  | 对不少于10类60个数据接口进行日常监测巡检，巡检范围覆盖不少于1000个核心数据项，每周批量清理工作不少于4次。 | 5 |  | 5
|  |  | 运输行业监管考核GIS数据应用维护 | 服务器监测数量:3个应用服务器，2个数据库服务器。 |  | 服务器监测数量:3个应用服务器，2个数据库服务器。 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目实施标准 | 系统正常运行率：≥99.9%，故障排除率：100%；一般故障响应时间：<1小时；重大故障响应时间：<30分钟；数据完整率：>99%；数据规范率：>95%；数据关联率：>90%；数据重复率：<1%。 |  | 系统正常运行率：≥99.9%，故障排除率：100%；一般故障响应时间：<1小时；重大故障响应时间：<30分钟；数据完整率：>99%；数据规范率：>95%；数据关联率：>90%；数据重复率：<1%。 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | “北京智慧运输”微信公众号性能提升及火车站监测设备数据保障服务 | 合同签订时间：预算下达后4个月内，验收时间：2021年12月。 |  | 合同签订时间：预算下达后4个月内，验收时间：2021年12月。 | 4 |  | 4
|  |  | 运输行业监管数据保障及分析应用 | 招标时间：预算下达且部门评审后4个月内，合同签订时间：招标完成后一个月内，项目执行周期一年，验收时间：2021年12月。 |  | 招标时间：预算下达且部门评审后4个月内，合同签订时间：招标完成后一个月内，项目执行周期一年，验收时间：2021年12月。 | 4 |  | 4
|  |  | 运输行业监管考核GIS数据应用维护 | 合同签订时间：预算下达后4个月内，验收时间：2021年12月。 |  | 合同签订时间：预算下达后4个月内，验收时间：2021年12月。 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 82.46万元 |  | 82.46万元 | 10 |  | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 及时处理数据对接故障，完成数据接口调整优化。保证运输行业运政数据的完整性、规范性、业务逻辑正确性。货运、旅游、省际、公交、出租、水运6个行业监管，货运、旅游、省际3个行业质量信誉考核中，GIS地图和卫星定位相关数据的归集处理及临时响应服务。 |  | 及时处理数据对接故障，完成数据接口调整优化。保证运输行业运政数据的完整性、规范性、业务逻辑正确性。货运、旅游、省际、公交、出租、水运6个行业监管，货运、旅游、省际3个行业质量信誉考核中，GIS地图和卫星定位相关数据的归集处理及临时响应服务。 | 40 |  | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94