## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 信息化资产及考试系统运维服务费
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通运输职业资格事务中心
项目负责人 |  | 鲍爱春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87875017
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 34 | 34 |  | 34 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34 | 34 |  | 34 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对考试中心信息系统所涉及服务器的操作系统、数据库、中间件、网络及安全设备等，采用工具扫描和手工检查相结合的方式对配置缺陷、漏洞等进行检查，以发现在网络、主机、应用等层面存在的安全隐患，通过专业化的技术分析，为了解自身信息系统的脆弱性提供技术支持，同时为安全加固及优化奠定基础，通过安全加固、安全运营巡检、安全运营服务平台等整体提高网络安全防护水平。2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 | [5 empty] | 合同期内各项服务工作落实到位、实施有效，全年对问题数据修改共6733多 条， 终端机外设维护近300条，能够针对实际情况妥善处置，为保障整体网络 信息系统的安全、可靠、稳定运行奠定了重要的基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运维系统数量 |  |  | 1套：具体包括201台考试工作用机、65台打印机、11台笔记本电脑、 12台服务器、15个网络交换设备、4个版本的两种服务器操作系统、3个业务应用系统(出租汽车驾驶员服务资格考试管理系统、停车收费管理员考试管理系统、出租汽车驾驶员短信系统） | 1套：具体包括201台考试工作用机、65台打印机、11台笔记本电脑、 12台服务器、15个网络交换设备、4个版本的两种服务器操作系统、3个业务应用系统 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 运维标准 |  |  | 重大故障提供7*24小时的支持，一般故障提供5*8小时的支持。一般性故障的响应时间≤2小时，问题解决时间≤24小时。系统严重故障(系统不能正常运行)的响应时间≤1小时，问题解决时间≤4小时。 | 重大故障提供7*24小时的支持，一般故障提供5*8小时的支持。一般性故障的响应时间≤2小时，问题解决时间≤24小时。系统严重故障(系统不能正常运行)的响应时间≤1小时，问题解决时间≤4小时 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 合同签订时间：2021年1月，工作全年进行，按时完成率100% | 合同签订时间：2021年1月，工作全年进行，按时完成率100% | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据合同约定及时完成资金支付：1月50%，7月40%，12月10%。 | 根据合同约定及时完成资金支付：4月70%，12月30%。 | 6 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 34万元 | 34万元 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 了解自身信息系统的脆弱性，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 | 达到预期指标 | 40 |  | 35
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93