## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 日常养护作业规程编制
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 张予博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775407
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 23 |  | 20.06 |  | 10 |  | 87.22% |  | 8.7217
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 23 |  | 20.06 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 编制完成《北京市普通公路日常养护作业规程》，对路基路面、桥涵隧道等不同工作内容中的材料选择、机械设备、工艺流程、质量要求等进行相关规定，同时明确清扫保洁、日常巡查等的作业频率，针对日常养护特点提出日常维修措施。通过《规程》编制，明确日常养护的作业内容，规定工作要求，从而提升日常养护的专业化和规范化水平。 | [5 empty] | 经过调研、拟定初稿、研讨、征求意见、座谈讨论等阶段，项目组完成了日常养护作业规程项目的全部工作，编制了《北京市普通公路日常养护作业规程》，对养护巡查、路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、公路绿化、沿线设施运维、应急处置、清扫保洁、公路养护作业安全等内容作出了明确的要求。通过《规程》编制，明确日常养护的作业内容，规定工作要求，能够提升日常养护的专业化和规范化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《规程》编制大纲 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3
|  |  | 编制《规程》初稿 |  |  | 1个 | 1个 | 4 |  | 4
|  |  | 编制《规程》征求意见稿 |  |  | 1个 | 1个 | 4 |  | 4
|  |  | 编制《规程》终稿 |  |  | 1个 | 1个 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 6 |  | 6
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | ≥100% | ≥100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 10月15日前形成编制大纲，10月31前形成初稿，11月20日前形成征求意见稿，12月31日前形成终稿 | 12月30日形成编制大纲，1月28日形成初稿，3月1日形成征求意见稿，4月18日形成终稿 | 6 |  | 5 |  | 疫情反弹影响，工期稍有延后
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 收到预算批复后，与项目承担单位签订合同，并分两期进行支付：签订合同后支付50%，项目验收通过后支付50% | 收到预算批复后，2021年12月10日与项目承担单位签订合同，并分两期进行支付：签订合同后支付50%，项目验收通过后支付50% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 23万元 | 10万元 | 10 |  | 10 |  | 由于2021年12月资金下拨到位，本项目于2021年12月10日签订合同， 同月完成第一笔支付，2022年4月18日完成项目验收，并于4月25日完成第二笔支付
|  | 社会效益指标 | 提升北京市公路日常养护标准化程度 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑依据不充分
|  |  | 辅助日常养护预算定额修订 |  |  | 辅助效果显著 | 辅助效果显著 | 20 |  | 17.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.72

## 12.综合类 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 日常养护作业规程编制
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数（B) | 全年执行数（C） | 分值（10分） | 执行率（C/B) | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 23 | 20.06 | 10 | 87.22% | 8.7217 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23 | 20.06
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标综述 |  |  |  |  | 实际完成情况综述
| 编制完成《北京市普通公路日常养护作业规程》，对路基路面、桥涵隧道等不同工作内容中的材料选择、机械设备、工艺流程、质量要求等进行相关规定，同时明确清扫保洁、日常巡查等的作业频率，针对日常养护特点提出日常维修措施。通过《规程》编制，明确日常养护的作业内容，规定工作要求，从而提升日常养护的专业化和规范化水平。 |  |  |  |  | 经过调研、拟定初稿、研讨、征求意见、座谈讨论等阶段，项目组完成了日常养护作业规程项目的全部工作，编制了《北京市普通公路日常养护作业规程》，对养护巡查、路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、公路绿化、沿线设施运维、应急处置、清扫保洁、公路养护作业安全等内容作出了明确的要求。通过《规程》编制，明确日常养护的作业内容，规定工作要求，能够提升日常养护的专业化和规范化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 编制《规程》编制大纲 | 3 | 1个 | 1个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。(即较小的数/大数*该指标分值） |  | 3 | 无
|  |  | 编制《规程》初稿 | 4 | 1个 | 1个 |  |  | 4 | 无
|  |  | 编制《规程》征求意见稿 | 4 | 1个 | 1个 |  |  | 4 | 无
|  |  | 编制《规程》终稿 | 4 | 1个 | 1个 |  |  | 4 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 成果验收通过率 | 6 | ≥100% | ≥100% |  |  | 6 | 无
|  |  | 专家评审通过率 | 7 | ≥100% | ≥100% |  |  | 7 | 无
|  | 进度指标 （12分） | 项目实施进度 | 6 | 10月15日前形成编制大纲，10月31前形成初稿，11月20日前形成征求意见稿，12月31日前形成终稿 | 12月30日形成编制大纲，1月28日形成初稿，3月1日形成征求意见稿，4月18日形成终稿 |  |  | 5 | 疫情反弹影响，工期稍有延后
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 收到预算批复后，与项目承担单位签订合同，并分两期进行支付：签订合同后支付50%，项目验收通过后支付50% | 收到预算批复后，2021年12月10日与项目承担单位签订合同，并分两期进行支付：签订合同后支付50%，项目验收通过后支付50% |  |  | 6 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 10 | 23万元 | 10万元 | 在预算控制范围内得满分，超出预算按A/B*该指标分值计分 |  | 10 | 由于2021年12月资金下拨到位，本项目于2021年12月10日签订合同， 同月完成第一笔支付，2022年4月18日完成项目验收，并于4月25日完成第二笔支付
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 提升北京市公路日常养护标准化程度 | 20 | 明显提升 | 明显提升 | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则计分：达成预期指标：按照指标分值的100-90%(含90%)；基本达成预期指标且效果较好：90-75%(含75%)，部分达成预期指标且具有一定效果：75-60%（含60%），未达成预期指标且效果较差：60-0%。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分（即较小的数/大数*该指标分值）。 |  | 18 | 支撑依据不充分
|  |  | 辅助日常养护预算定额修订 | 20 | 辅助效果显著 | 辅助效果显著 |  |  | 20
总分 | [8 empty] | 95.7217