## 599-鲁坨路(鲁家山生物质能源厂～羊圈头村)道路工程尾款
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 鲁坨路(鲁家山生物质能源厂～羊圈头村)道路工程尾款
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 | 北京市交通基础设施建设项目管理中心
项目负责人 |  |  | 马翔骠 |  |  | 联系电话 | 66522182
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1800 | 1800 | 1800 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1800 | 1800 | 1800 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本工程开通后，成为连接门头沟东南部山区与丰台河西地区及房山区重要道路。鲁坨路全线贯通后，与西六环、京原公路新线、京原公路旧线等相交，将门头沟的潭柘寺、戒台寺，实现与丰台区路网的连通，丰台的千灵山以及房山的一些景区串连起来，为市民出游提供一条便捷之路。 |  |  |  |  | 本工程开通后，成为连接门头沟东南部山区与丰台河西地区及房山区重要道路。鲁坨路全线贯通后，与西六环、京原公路新线、京原公路旧线等相交，将门头沟的潭柘寺、戒台寺，实现与丰台区路网的连通，丰台的千灵山以及房山的一些景区串连起来，为市民出游提供一条便捷之路
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 尾款数量 | 1项 |  | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程尾款支付条件 | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80%。 |  | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80%。 | 6 | 6
|  |  | 工程尾款资金支付率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 尾款支付时间 | 2021年6月底前完成资金支付 |  | 2021年8月底前完成资金支付 | 12 | 6 | 受机构改革影响，导致支付尾款时间没有按期完成。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1800万元 |  | 1800万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 完善规划路网，加强门头沟东南部地区、丰台河西地区以及房山区之间的联系，提升鲁家山生物质能源厂外围交通条件。及时支付尾款，保障参建单位的相关利益。 |  | 完善规划路网，加强门头沟东南部地区、丰台河西地区以及房山区之间的联系，提升鲁家山生物质能源厂外围交通条件。及时支付尾款，保障参建单位的相关利益。 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 100 | 89