## 602-2021年常规疏堵项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年常规疏堵项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 | 北京市交通基础设施建设项目管理中心
项目负责人 |  |  | 叶凯丰 |  |  | 联系电话 | 6652212
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8550 | 2750 | 2166.2403 | 10 | 78.77% | 7.8772
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8550 | 2750 | 2166.2403 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：根据市政府工作部署，完成年度疏堵工程建设任务，包括：道路改造、优化路口、完善道路附属设施、公交港湾站台改造等项目，年度疏堵计划使用资金2750万元。通过开展2021年常规疏堵工作，缓解改造项目周边的交通拥堵、方便群众出行，改善出行环境、提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间。 |  |  |  |  | 全年完成20项市级疏堵工程项目建设，包括：道路改造、优化路口、完善道路附属设施、公交港湾站台改造等项目，年度疏堵使用资金2166.240337万元。通过开展2021年常规疏堵工作，缓解了改造项目周边的交通拥堵、方便群众出行，改善出行环境、提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 市级疏堵工程任务量 | 根据市政府工作部署，完成年度疏堵工程建设任务 |  | 完成20项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 疏堵工程质量 | 工程设计质量符合国家及地方相关道路工程设计规范标准，工程建设质量符合国家及地方工程质量验收规范要求；通过疏堵工程改造，优化路口秩序、提高道路服务水平、完善立交节点功能、改善公交站台服务水平 |  | 合格级别 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 组织续建项目建设 | 2021年6月陆续开展 |  | 按计划开展 | 3 | 3
|  |  | 完成计划项目设计方案 | 2020年12月份，完成第一批疏堵工程计划项目设计方案 |  | 2020年11月份，完成第一批疏堵工程计划项目设计方案 | 3 | 3
|  |  | 开展施工招标采购 | 计划批复后，陆续开展计划中疏堵项目施工招标采购 |  | 2021年4月份，开展了疏堵项目施工招标采购 | 3 | 3
|  |  | 新开工项目建设 | 2021年7月陆续开展 |  | 2021年7月陆续开展 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 2750万元 |  | 2166.240337万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 社会效益 | 道路交通出行条件比工程改造前提高道路通行能力（5%以上）和行车速度、减少拥堵时间、方便群众出行，改善出行环境。 |  | 道路交通出行条件比工程改造前提高了道路通行能力（5%以上）和行车速度、减少了拥堵时间、方便了群众出行，改善了出行环境。 | 40 | 35 | 证明资料不充分
总分 | [6 empty] | 100 | 92.88