## 605-2021年政府收费还贷高速公路运营管理费
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年政府收费还贷高速公路运营管理费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通基础设施建设项目管理中心
项目负责人 |  |  | 李文英 |  |  | 联系电话 |  | 66522186
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1980 | 1980 | 1980 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1980 | 1980 | 1980 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 维护京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里，完成车辆通行费征收缴库，确保京平、京秦高速公路路况指标符合要求，为公众出行提供安全、便捷、经济、高效的服务。 |  |  |  |  | 维护京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里，完成车辆通行费征收缴库，确保京平、京秦高速公路路况指标符合要求，为公众出行提供安全、便捷、经济、高效的服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 维护公路范围 | 京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里 |  | 京平高速公路52.83公里，京秦高速公路6.294公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 公路路况指标 | PQI≥90 |  | PQI≥90 | 6.5 | 6.5
|  |  | 公路运行管理质量 | 路产损坏24小时内发现率≧90%；MQI≧90；绿化成活率不低于90% |  | 路产损坏24小时内发现率≧90%；MQI≧90；绿化成活率不低于90% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施时间 | 全年进行，2021年12月底前完成 |  | 全年进行，2021年12月底前完成 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 一季度：5%；二季度：30%；三季度：40%；四季度：25%，根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 |  | 由于市交通委机构改革，此项预算于2021年12月下达，并于12月完成支付 | 6 | 3 | 由于市交通委机构改革，此项预算于2021年12月下达
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 1980万元 |  | 1980万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 （40分） | 经济效益 | 完成车辆通行费征收缴库，全年预计通行费收入32000万元，其中，京平高速公路26000万元，京秦高速公路6000万元。 |  | 实际缴库30256.099039万元 | 20 | 17.5 | 因机构改革，执行单位变更正在办理中
|  |  | 社会效益 | 公众出行安全性、便捷性得到保障。 |  | 公众出行安全性、便捷性得到保障。 | 20 | 17.5
总分 | [6 empty] | 100 | 92