## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年网络运维费
主管部门及代码 |  |  | 北京市交通委员会170 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  |  | 刘长果 |  |  | 联系电话 |  | 63536196-2071
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17 | 17 | 16.8783 | 10 | 99.28% | 9.9284
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17 | 17 | 16.8783
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为我单位提供互联网服务，派驻工程师负责办公网系统维护，负责IT设备日常管理维护及故障维修，负责网络安全管理和办公软件正版化工作。 |  |  |  |  | 全年网络运行正常，未出现网络安全事件，派驻工程师遵守各项管理制度，各项问题解决到位，完成了正版化自查，网络安全维护24小时内解决率100%，IT设备问题解决率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 系统维护数量 | 1套 | 1套 | 7.5 | 7.5
|  |  | 互联网服务 | 提供40兆专线互联网服务，提供互联网业务咨询、网络链接、调通和测试等服务，保障网络流量畅通。 | 提供40兆专线互联网服务，提供互联网业务咨询、网络链接、调通和测试等服务，保障网络流量畅通。 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥99.99％ | ≥99.99％ | 2.6 | 2.6
|  |  | 故障排除率 | 100% | 100% | 2.6 | 2.6
|  |  | 故障响应率 | ≥99.99％ | ≥99.99％ | 2.6 | 2.6
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | 2.6 | 2.6
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤24小时 | ≤24小时 | 2.6 | 2.6
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 工作全年进行，按时完成率100% | 工作全年进行，按时完成率100% | 4 | 4
|  |  | 互联网服务 | 合同签订时间：2021年1月，按照合同要求，按照3231.9元/月标准一次性支付，12月底前完成全部资金支付。 | 合同签订时间：2021年1月，按照合同要求，按照3231.9元/月标准一次性支付，12月底前完成全部资金支付。 | 4 | 4
|  |  | 系统维护 | 合同签订时间：2021年6月，根据合同约定及时完成资金支付 | 合同签订时间：2021年6月，根据合同约定及时完成资金支付 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 17万元，其中互联网服务4万元，系统和IT设备维护13万元。 | 16.87828万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 各项功能的实现程度和性能指标达到现阶段的先进水平，并具有安全性、规范性、灵活性及可扩展性，以保障日常工作顺利开展。 | 得到提升 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [5 empty] | 100 | 94.93