## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年工程前期费、咨询管理费及印花税项目
主管部门 |  |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  |  | 段文志 |  |  | 联系电话 |  | 63536196-1181
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1125 | 1125 | 1125 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1125 | 1125 | 1125
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成工程前期及咨询管理任务，对项目前期工作过程进行管理，为研提大修工程计划、项目投资规模提供决策依据；完成印花税缴纳工作。 |  |  |  |  | 定点食材采购，确保食材可溯源，食材新鲜，全年未发生食品安全事件，保障了全年按时开饭，食材费用申请和支付及时到位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程前期设计工作 | 完成2021年道路大修工程设计10项，100万平方米；完成2021年桥梁大修工程设计5项，3万平方米。 | 完成2021年道路大修工程设计15项，151万平方米；完成2021年桥梁大修设计5项，6.1万平方米。 | 5 | 5
|  |  | 大修储备项目补充 | 1项，100万平方米 | 1项，104万平方米 | 5 | 5
|  |  | 完成印花税缴纳工作 | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 设计工作质量 | 按《城市道路工程设计规范》等相关标准规范要求完成设计工作 | 按《城市道路工程设计规范》等相关标准规范要求完成设计工作，确保了工程顺利完工。 | 6.5 | 6.5
|  |  | 印花税缴纳工作质量标准 | 印花税依法缴纳 | 印花税依法缴纳 | 6.5 | 6.5
|  | 进度指标 | 项目执行周期 | 2021年1月至2021年12月 | 2021年1月至12月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 完成2021年道路桥梁大修项目初步设计 | 2021年10月底前 | 2021年10月底前 | 2.4 | 2.4
|  |  | 完成大修储备项目补充 | 2021年10月底前 | 2021年10月底前 | 2.4 | 2.4
|  |  | 完成印花税缴纳 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 2.4 | 2.4
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 2.4 | 2.4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1125万元 | 1125万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过方案比选，优化设计并付诸实施，恢复道路桥梁使用功能，提高道路行驶舒适性、安全性，提高服务水平。 | 通过方案比选，优化设计并付诸实施，恢复道路桥梁使用功能，提高道路行驶舒适性、安全性，提高服务水平。 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [5 empty] | 100 | 95