## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年市管城市道路掘路修复工程
主管部门 |  |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  |  | 周先奉 |  |  | 联系电话 |  | 63536196-1611
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6000 | 6000 | 6000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6000 | 6000 | 6000 | - |  | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.及时完成全部市管城市道路掘路修复许可工程的跟踪修复。 2.修复工程达到《城镇道路工程施工质量检验标准》和《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的相关要求，恢复道路使用功能。 |  |  |  |  | 1.及时完成全部市管城市道路掘路工程的跟踪修复。2021年实际完成掘路修复工程231项，完成支付费用6000万。 2.修复工程达到《城镇道路工程施工质量检验标准》和《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的相关要求，保障道路安全畅通，恢复道路使用功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程数量 | 完成全部掘路工程的跟踪修复，支付修复费用 | 完成 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《城镇道路工程施工质量检验标准》和《北京市城市道路挖掘回填技术规程》的要求 | 符合相关文件规定质量标准 | 6.5 | 6.5
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 进度指标 | 项目实施进度 | 交接面验收后24小时内完成修复 | 完成 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 视财政资金到位情况办理支付，资金支付率100% | 完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 6000万元 | 6000万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 道路通行得到保障，通行效率得到恢复 | 完成 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [5 empty] | 100 | 95