## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年万宁桥修缮专项工程
主管部门 |  |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  |  | 王超 |  |  | 联系电话 |  | 63536196-1042
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 | 1 | 10 | 0.6667% | 0.066667
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 1
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年-2022年）：按照《城市道路大修工程质量检验规范》《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，完成2021年度万宁桥修缮专项工程，恢复道路桥梁设施使用功能，提高服务水平。 年度目标：2022年6月底前开展前期工作，2021年12月底前完成项目施工、监理招标工作。 |  |  |  |  | 本工程为文物桥修缮工程，被列入《北京中轴线申遗保护三年行动计划》，牵头单位为交通委，配合单位为市文物局。按照文物管理要求，修缮方案的确定须经文物局经相关行政许可审批确认，此为文物局配合工作的主要内容； 2021年1月初，我中心就完成了设计单位招标工作，并启动了相关检测和方案制定工作；6月21日，完成初步设计并报市文物局审查；7月初，文物局组织了专家评审会，对方案基本确定。 同时，由于该项目为北京市中轴线申遗工作的重点项目，受到了市委市政府各级领导高度重视，按照文物部门要求，进行了多次汇报。2021年10月，市委蔡奇书记听取项目方案，给出了与文物专家不同的修缮要求。因此，市文物局无法确定最终方案。12月底，文物局再次召开专家会，仍与市领导意见不统一。 因此，虽然我中心按时完成前期工作，但由于文物部门组织的相关评审并确定的方案，与市领导的意见不统一，导致项目修缮方案没有最终确定，2021年底没有完成施工和监理招标工作。该项目为跨年工程，2022年继续实施，2022年底完成修缮工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 万宁桥修缮专项工程 | 15 | 完成1座桥梁前期工作，并组织开展施工及监理招标工作。 | 按时完成桥梁前期工作，召开多次专家会，对方案进行了确认；递交文物部门组织评审；并由文物部门向市委市政府领导进行了汇报。 | 15 | 7.5 | 我中心按时完成前期工作，但由于文物部门组织的相关评审确定的方案，与市领导的意见不统一，导致项目修缮方案没有最终确定，2021年底没有完成施工和监理招标工作。该项目为跨年工程，2022年计划继续实施，2022年底完成修缮工作。
|  | 质量指标 | 项目竣工验收标准 | 6 | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求。 | 设计标准为达到《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求 | 6 | 2 | 我中心按时完成前期工作，但由于文物部门组织的相关评审确定的方案，与市领导的意见不统一，导致项目修缮方案没有最终确定，2021年底没有完成施工和监理招标工作。该项目为跨年工程，2022年计划继续实施，2022年底完成修缮工作。
|  |  | 项目质量验收合格率 | 7 | 100% | 按计划为2022年实施并验收 | 7 | 0 | 我中心按时完成前期工作，但由于文物部门组织的相关评审确定的方案，与市领导的意见不统一，导致项目修缮方案没有最终确定，2021年底没有完成施工和监理招标工作。该项目为跨年工程，2022年计划继续实施，2022年底完成修缮工作。
|  | 时效指标 | 实施进度 | 6 | 6月底前开展前期工作，12月底前完成工程招标工作。 | 6月底前开展了前期工作 | 6 | 2 | 按时完成了前期工作，但由于市领导和文物部门的意见不统一，导致项目无法继续推进，原因非城养中心造成。
|  |  | 资金支付进度 | 6 | 根据项目实际实施进度和合同约定完成资金支付 | 按项目实际实施进度和合同约定完成资金支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10 | 150万元 | 1万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 40 | 通过修缮达到文物保护目的的同时，恢复桥梁使用功能，提高设施服务水平。 | 设计方案内容全面、方案有效可行，得到了文物专家的认可；起到了通过修缮达到文物保护目的；同时，方案对桥梁的桥面进行了维修，从交通功能上，全面恢复了设施的使用功能，提高了设施的服务水平。 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [6 empty] | 100 | 62.57