## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年道路噪音治理增设声屏障专项工程
主管部门 |  |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  |  | 王超 |  |  | 联系电话 |  | 63536196-1042
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 350 | 350 | 350 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 350 | 350 | 350
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：按照《城市道路大修工程质量检验规范》《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，完成2021年度市管城市道路桥梁大修工程，恢复道路桥梁设施使用功能，提高服务水平。 |  |  |  |  | 按年初计划完成绩效任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成声屏障数量 | 完成火器营桥及引桥声屏障设置 | 完成了火器营桥及引桥声屏障设置 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目竣工验收标准 | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求。 | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求。 | 6.5 | 6.5
|  |  | 项目质量验收合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 进度指标 | 实施进度 | 完成工程的招标工作时间为2021年9月底前；完工时间为2021年12月底前，竣工验收时间为2021年12月底前。 | 完成工程的招标工作时间为2021年6月底前；完工时间为2021年10月底前，竣工验收时间为2021年12月底前。 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同约定完成资金支付 | 按项目实际实施进度和合同约定完成了资金支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 350万元 | 350万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 降低周边小区噪音，改善周边居民居住环境。 | 降了低周边小区噪音，改善了周边居民居住环境，群众满意度较高。 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [5 empty] | 100 | 95