## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年道路养护工程尾款项目
主管部门 |  |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  |  | 王超 |  |  | 联系电话 |  | 63536196-1042
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 14300 | 14300 | 14300 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 14300 | 14300 | 14300
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：对满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关规定并完成工程验收的道路桥梁项目，根据项目支付进度情况支付工程尾款。 |  |  |  |  | 按年初计划完成绩效任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支付尾款的项目数 | 50项 | 54项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目竣工验收标准 | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求。 | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求。 | 6.5 | 6.5
|  |  | 工程尾款支付条件 | 已完成部门评审的项目依据评审结果进行支付。 | 对已完成部门评审的项目依据评审结果进行了支付。 | 6.5 | 6.5
|  | 进度指标 | 尾款支付完成时间 | 根据财政资金到位情况支付，于2021年12月底前全部完成。 | 于2021年11月底前全部完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 14300万元 | 14300万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 有助于施工企业缓解资金压力，树立交通行业建设单位诚实守信的良好形象。 | 缓解了施工企业资金压力，树立了交通行业建设单位诚实守信的良好形象，服务对象满意度100%。 | 40 | 35 | 支撑证据不足
总分 | [5 empty] | 100 | 95