## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2022年北京冬奥会和冬残奥会临时交通场站建设
主管部门 |  |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  |  | 叶凯丰 |  |  | 联系电话 |  | 63536196-1062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 165.0417 | 165.0417 | 165.0417 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 165.0417 | 165.0417 | 165.0417
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市政府和市交通委工作部署，按照冬奥组委会的有关要求，2021年8月底前，组织完成亚投行西、冬奥村东、冬奥村南、石景山共4处奥运临时交通场站的建设工作，如期交付冬奥组委会运营团队，冬残奥会结束后恢复场地。 |  |  |  |  | 本项目于5月13日正式组织人员进场施工，8月底前按照原批复方案完成了场站建设工作。建设过程中，冬奧组委会交通部先后4次函至我委新增场站建设需求设施，我中心根据市交通委要求组织完成了相关建设工作，9月底陆续将4处场站交付冬奥组委会运营团队。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成临时交通场站建设任务 | 完成亚投行西、冬奥村东、冬奥村南、石景山共4处奥运临时交通场站的建设 | 完成亚投行西、冬奥村东、冬奥村南、石景山共4处奥运临时交通场站的建设 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 临时交通场站工程质量 | 工程设计质量符合国家、地方及冬奥组委会交通场站相关设计规范标准，工程建设质量符合国家及地方工程质量验收规范要求 | 工程设计质量符合国家、地方及冬奥组委会交通场站相关设计规范标准，工程建设质量符合国家及地方工程质量验收规范要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 完成场站设计方案 | 2021年3月底前 | 2021年3月底前 | 3 | 3
|  |  | 组织开展施工及施工监理等招标采购 | 2021年5月底前 | 2021年5月底前 | 3 | 3
|  |  | 完成场站建设 | 2021年9月底前 | 2021年9月底前 | 3 | 3
|  |  | 完成场地恢复 | 2022年6月底前 | 正在进行 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 165.041693万元 | 165.041693万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 满足北京冬奥组委会关于对临时交通场站的设施需求 | 得到改善 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [5 empty] | 100 | 95