## 12.综合类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年常规疏堵项目
主管部门 |  |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  |  | 叶凯丰 |  |  | 联系电话 |  | 63536196-1062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3500 | 3500 | 3499.9993 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3500 | 3500 | 3499.9993
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：根据市政府工作部署，完成年度疏堵工程建设任务，包括：道路改造、优化路口、完善道路附属设施、公交港湾站台改造等项目，年度疏堵计划使用资金3500万元。通过开展2021年常规疏堵工作，缓解改造项目周边的交通拥堵、方便群众出行，改善出行环境、提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间。 |  |  |  |  | 全年完成20项市级疏堵工程项目建设，包括：道路改造、优化路口、完善道路附属设施、公交港湾站台改造等项目，年度疏堵使用资金3500万元。通过开展2021年常规疏堵工作，缓解了改造项目周边的交通拥堵、方便群众出行，改善出行环境、提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 市级疏堵工程任务量 | 根据市政府工作部署，完成年度疏堵工程建设任务 | 全年完成20项市级疏堵工程项目建设任务 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 疏堵工程质量 | 工程设计质量符合国家及地方相关道路工程设计规范标准，工程建设质量符合国家及地方工程质量验收规范要求；通过疏堵工程改造，优化路口秩序、提高道路服务水平、完善立交节点功能、改善公交站台服务水平 | 工程设计质量符合国家及地方相关道路工程设计规范标准，工程建设质量符合国家及地方工程质量验收规范要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 编制上报疏堵工程建设计划和前期准备工作 | 2020年底前，编制完成第一批疏堵工程计划。2021年内根据任务来源，开展疏堵工程前期研究工作 | 2020年11月，编制完成第一批疏堵工程计划 | 2 | 2
|  |  | 组织续建项目建设 | 2021年6月陆续开展 | 2021年6月陆续开展 | 2 | 2
|  |  | 完成计划项目设计方案 | 2020年12月份，完成第一批疏堵工程计划项目设计方案 | 2020年11月份，完成第一批疏堵工程计划项目设计方案 | 2 | 2
|  |  | 开展施工招标采购 | 计划批复后，陆续开展计划中疏堵项目施工招标采购 | 2021年4月份，开展了疏堵项目施工招标采购 | 2 | 2
|  |  | 新开工项目建设 | 2021年7月陆续开展 | 2021年7月陆续开展 | 2 | 2
|  |  | 项目完成时间 | 2021年12月底前，完成疏堵工程项目建设任务 | 2021年12月底前，完成疏堵工程项目建设任务 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3500万元。年度预算金额6250万元，主要用于两会建议提案、市委市政府工作部署等项目研究实施，以及工程尾款结算和前期工作经费，2021年计划内项目的工程款支付等。由于北京市事业单位机构改革，此项目从北京市路政局道路建设工程项目管理中心调整到我中心，根据项目已支付情况及改革过渡期资金使用需求，由北京市路政局道路建设工程项目管理中心支付2750万元，我中心申请财政资金3500万元。 | 3500万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 道路交通出行条件比工程改造前提高道路通行能力（5%以上）和行车速度、减少拥堵时间、方便群众出行，改善出行环境。 | 道路交通出行条件比工程改造前提高了道路通行能力（5%以上）和行车速度、减少了拥堵时间、方便了群众出行，改善了出行环境。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [5 empty] | 100 | 95