## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年五环路专项工程
主管部门 |  |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  |  | 毛海东 |  |  | 联系电话 |  | 63536196-2013
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5338.7779 | 5338.7779 | 5338.7767 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5338.7779 | 5338.7779 | 5338.7767
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成南五环路无路灯路段增设路灯照明工程、K52+000-K61+000范围外环外侧车道的严重车辙段落和衙门口立交匝道病害处理和加固存在倾覆危险的桥梁等，五环路专项实施总工期12个月。 |  |  |  |  | 按期完成了南五环路无路灯路段增设路灯照明工程、K52+000-K61+000范围外环外侧车道的严重车辙段落和衙门口立交匝道病害处理；按期完成了存在倾覆危险的独柱墩桥梁加固的主体工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 病害处理面积 | 主路路面及匝道病害处理面积1.5万平方米 | 主路路面及匝道病害处理面积2.45万平方米 | 7.5 | 7.5
|  |  | 增设路灯、独柱墩抗倾覆稳定性加固 | 增设路灯8.5km、桥梁加固24联 | 增设路灯8.5km、桥梁加固24联 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG H101--20074)、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ073.2-2001)、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）《北京市收费公路运营监督管理办法》等有关技术规定。 | 符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG H101--20074)、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ073.2-2001)、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）《北京市收费公路运营监督管理办法》等有关技术规定。 | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目实施进度 | 工作全年进行，按照项目完工进度分别验收，按时完成率100% | 工作从9月中旬开始进行，12月底前完成了增设路灯工程和主路路面和匝道病害处理，12月底前完成了独柱墩桥抗倾覆加固主体工程，按时完成率100% | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据合同约定及时完成资金支付 | 根据合同约定及时完成资金支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 5338.777892万元 | 5062.436738万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障五环路桥梁及附属设施运营安全，保障沿线居民出行安全。 | 得到改善和保障 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [5 empty] | 100 | 95