## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年五环路工程尾款
主管部门 |  |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  |  | 毛海东 |  |  | 联系电话 |  | 63536196-2013
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 570 | 570 | 570 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 570 | 570 | 570
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年五环路专项工程已计量未支付和评审工程等尾款清算，包含2018、2019、2020年五环路专项工程、2016-2017、2017-2018年铲冰除雪等工程。 |  |  |  |  | 对2016年五环路综合整治工程、五环路大羊坊桥桥区绿化景观提升工程、北五环北苑桥至顾家庄桥路段交通噪声治理、2017年五环路专项工程进行尾款支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成尾款支付项目数 | 3项 | 4项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程尾款支付条件 | 已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；未经决算评审的项目，按照已完工未批复决算工程项目资金拨付要求，未批复决算项目的累计拨付原则上不超过项目批复概算的80%。 | 两项已取得决算审核结果的项目依据报告进行支付；两项未取得决算评审的项目分别支付至76.1%和72% | 6.5 | 6.5
|  |  | 工程尾款资金支付率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 进度指标 | 工程尾款支付时间 | 按照资金计划安排支付，于2021年12月底前完成全部工作 | 已于2021年12月底前完成全部工作 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 570万元 | 570万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 工程项目完工后，及时支付尾款，使各参建单位尾款资金的落实得到保障。 | 在财政资金到位情况下，工程项目完工后，已及时支付尾款，各参建单位尾款资金的落实得到保障。 | 40 | 35 | 支撑资料不充分
总分 | [5 empty] | 100 | 95