## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 特高-北京市特色高水平骨干专业群建设-城市轨道交通
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京交通运输职业学院
项目负责人 |  | 朱晓晨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15010475128
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 781.82 | 781.82 |  | 752.0317 |  | 10 |  | 96.19% |  | 9.619
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 781.82 | 781.82 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 立足北京城市轨道交通建设发展，助力“轨道上的京津冀”交通一体化建设，响应“一带一路”倡议，以立德树人为根本，以服务为宗旨，以就业为导向，以学生为中心，以职业能力为本位，深化产教全面融合、校企深度合作，围绕“1+X”证书制度试点，构建“书证融通”的课程体系，打造“中国特色现代学徒制”人才培养模式，培养城市轨道交通行业“德技并修、一专多能、国际化视野”的复合型技术技能人才；围绕校企联合、共建共享，搭建“多层次、立体化”海量资源库；围绕模块化教学，校企合力开发“三新”教材，创立“四有”课堂；建设“产教研学赛”一体、产教融合共享型实训基地；采用多种方式提升教师综合能力，创建高水平“双师型”教师创新团队；集成优势面向需求，推进产教融合人才培养，聚焦技术攻关，服务技术应用创新，全领域服务社会，构建“政行企校民”服务供给链；开创“深化合作、拓展交流、开放共享”新格局，全面将本专业群建设成为引领城市轨道交通行业人才培养的特色鲜明、国际引领的中国特色高水平专业群。年度目标： 1.立德树人落实机制《全员育人工作实施方案》、《思想政治工作实施方案》； 2.与北京地铁、京港地铁、北京市轨道运营管理三家企业签订战略合作协议，北京地铁、京港地铁职业能力证书研究报告； 3.国家级机电技术专业实训教学条件建设标准（中高职）； 4.借助第三方AI大数据分析，以成果为导向（OBE）重新修订的专业人才培养方案6个，专业核心课程标准30个； 5.组建教学创新团队； 6.实训基地升级改造使用率提高； 7.扩充和完善国家资源库，5门课程颗粒化资源建设；5个岗位典型故障案例库；三个岗位初、中级技能鉴定题库；建设spoc课程3门、微课20节、慕课1节。 8.成立“廖明”大师创新工作室与德国Michler教授工作室并完成工作室团队组建； | [5 empty] | 立足北京城市轨道交通建设发展，助力“轨道上的京津冀”交通一体化建设，响应“一带一路”倡议，以立德树人为根本，以服务为宗旨，以就业为导向，以学生为中心，以职业能力为本位，深化产教全面融合、校企深度合作，围绕“1+X”证书制度试点，构建“书证融通”的课程体系，打造“中国特色现代学徒制”人才培养模式，培养城市轨道交通行业“德技并修、一专多能、国际化视野”的复合型技术技能人才；围绕校企联合、共建共享，搭建“多层次、立体化”海量资源库；围绕模块化教学，校企合力开发“三新”教材，创立“四有”课堂；建设“产教研学赛”一体、产教融合共享型实训基地；采用多种方式提升教师综合能力，创建高水平“双师型”教师创新团队；集成优势面向需求，推进产教融合人才培养，聚焦技术攻关，服务技术应用创新，全领域服务社会，构建“政行企校民”服务供给链；开创“深化合作、拓展交流、开放共享”新格局，全面将本专业群建设成为引领城市轨道交通行业人才培养的特色鲜明、国际引领的中国特色高水平专业群。年度目标： 1.立德树人落实机制《全员育人工作实施方案》、《思想政治工作实施方案》； 2.与北京地铁、京港地铁、北京市轨道运营管理三家企业签订战略合作协议，北京地铁、京港地铁职业能力证书研究报告； 3.国家级机电技术专业实训教学条件建设标准（中高职）； 4.借助第三方AI大数据分析，以成果为导向（OBE）重新修订的专业人才培养方案6个，专业核心课程标准30个； 5.组建教学创新团队； 6.实训基地升级改造使用率提高； 7.扩充和完善国家资源库，5门课程颗粒化资源建设；5个岗位典型故障案例库；三个岗位初、中级技能鉴定题库；建设spoc课程3门、微课20节、慕课1节。 8.成立“廖明”大师创新工作室与德国Michler教授工作室并完成工作室团队组建；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人才培养模式创新 |  |  | 5份报告，3份方案，4份标准 | 6份人才培养方案调研报告 3份国家标准调研报告 6份人才培养方案 5份国家标准送审 | 2 |  | 2
|  |  | 课程教学资源建设 |  |  | 7份报告，36门课程标准制订，1190条资源 | 1份《城市轨道交通行业人才需求与职业院校专业设置指导报告》 6份城市轨道交通专业人才培养方案和职业能力分析调研报告 1份城市轨道交通运营管理专业群人才培养方案和职业能力分析调研报告 91门课程标准制定 1230条资源 | 2 |  | 2
|  |  | 教材与教法改革 |  |  | 1份报告，3门教材，1份标准，3门课程 | 《城市轨道交通客运服务（第三版）》人民交通出版社出版 《城市轨道交通客运组织（第三版）》人民交通出版社出版 《城市轨道交通车辆机械系统检修》校本教材 《城市轨道交通列车运行控制系统》校本教材 《城市轨道交通供电系统》校本教材 《城市轨道交通直流操作电源》校本教材 《城市轨道交通客运服务》课程标准 《城市轨道交通行车组织》课程标准 《城市轨道交通客运组织》课程标准 《城市轨道交通客运组织》课程诊断报告 《城市轨道交通信号基础设备维护》课程诊断报告 《城市轨道交通机械系统》课程诊断报告 | 2 |  | 2
|  |  | 教师教学创新团队 |  |  | 1份规划，1份方案，10人次信息化大赛，720课时培训 | 1份《城市轨道交通专业建设规划》 1份《国家级职业院校教师教学创新团队建设方案》 6人参加《北京市教学能力大赛》，4人参加《全国交通运输类专业教师信息化教学能力大赛》 完成培训1900学时 | 2 |  | 2
|  |  | 实践教学基地 |  |  | 校企合作协议，5份规划方案，硬件升级改造 | 与京港地铁、北京地铁签订校企战略合作协议，同时组建校企合作实践教学基地规划专班，完成智慧车站、智能运营中心、智能运维中心、智慧列车、虚拟仿真实训基地5份规划方案。 | 2 |  | 2
|  |  | 技术技能平台 |  |  | 1份调研报告 | 完成技术技能平台调研，形成1分调研报告，同时完成平台建设。 | 2 |  | 2
|  |  | 社会服务 |  |  | 2份方案 | 完成1项面向院校的《城市轨道交通类专业师资培训方案》 完成1项面向企业的《城市轨道交通类1+x职业技能等级证书开发方案》 | 2 |  | 2
|  |  | 可持续发展保障机制 |  |  | 制定4份文件，1份报告 | 完成专业群资源供给机制、专业群教学诊改机制、专业群教学人才供给动态调整机制、专业群激励机制建设。 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 课程教学资源 |  |  | 新建课程资源使用人数不低于500人次 | 新建课程资源用于线上课程教学和在线开放mooc，使用人数大于1000人次（包含在线mooc学习和本校学生在线学习） | 3 |  | 3
|  |  | 教材与教法改革 |  |  | 教材使用反馈效果好评80%以上；课堂革命成果，学生考核通过率不低于90% | 自编教材好评率高于95%，学生考核通过率为96%。 | 2 |  | 2
|  |  | 教师教学创新团队建设 |  |  | 培训通过率98%以上 | 培训通过率100% | 2 |  | 2
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 项目实施标准 |  |  | 符合《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）和《北京市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》相关要求。 | 符合《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）和《北京市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》相关要求。 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 人才培养模式创新 |  |  | 8月完成5份报告，8月完成3份方案，8月完成4份标准 | 截止到6月完成9份调研报告，6份人才培养方案，完成4个国家标准征求意见稿 | 2 |  | 2
|  |  | 课程教学资源建设 |  |  | 12月完成7份报告，12月完成36门课程标准制订，12月完成1190条资源 | 均在规定时间内完成报告、课标和资源建设。 | 2 |  | 2
|  |  | 教材与教法改革 |  |  | 12月完成1份报告，12月完成3门教材，12月完成1份标准，12月完成3门课程 | 2021年完成 6本教材建设，8门课程改革。 | 2 |  | 2
|  |  | 教师教学创新团队 |  |  | 12月完成1份规划，12月完成1份方案，12月完成10人次信息化大赛，12月完成720课时培训 | 8月《城市轨道交通专业建设规划》 5月完成《国家级职业院校教师教学创新团队建设方案》 9月参加《北京市教学能力大赛》，7月参加《全国交通运输类专业教师信息化教学能力大赛》，累计15人次。 12月完成国培培训，课时量超过800课时。 | 1 |  | 1
|  |  | 实践教学基地 |  |  | 12月完成5份规划方案，12月完成硬件升级改造 | 完成5份建设方案规划，目前缺乏建设资金，正在申报财政专项资金。 | 1 |  | 1
|  |  | 技术技能平台 |  |  | 12月完成1份调研报告 | 按时完成调研报告撰写。 | 1 |  | 1
|  |  | 社会服务 |  |  | 12月完成2份方案 | 完成1项面向院校的《城市轨道交通类专业师资培训方案》 完成1项面向企业的《城市轨道交通类1+x职业技能等级证书开发方案》 | 1 |  | 1
|  |  | 可持续发展保障机制 |  |  | 12月完成4份文件的制定，12月完成1份报告 | 按时完成文件编制。 | 1 |  | 1
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 按照合同约定完成资金支付，12月底前完成全部资金支付。 | 12月前完成资金支付。 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 |  |  | 781.82万元 | 752.0317万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 |  |  | 促进产业转型升级和经济社会发展的重大建设项目，提升北京市轨道运营相关企业的服务与成果转化，减少北京地铁类公司员工培训、技术技能研发、对外输出的资金支出。 | 给京港地铁、轨道运营公司等北京市轨道交通运营企业输送符合行业企业需求，符合岗位要求的合格毕业生420人，由于学生在校培训合格，使得企业上岗培训时间大幅压减，大幅降低了企业的培训直接支出成本和时间成本。同时作为北京轨道列车司机技能鉴定站，我校为京港地铁司机完成行业技能鉴定及相关培训工作。 | 20 |  | 18 |  | 支撑性证据不足
|  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 推进产教深度融合、校企紧密合作，高水平培养高素质技术技能人才，提升北京城市服务品质，促进产业转型升级和经济社会发展的重大建设项目，能够支撑重点产业与区域支柱产业，社会认可度高、招生就业好、具有示范引领作用、可推广可输出。 | 本项目建设成果强力支撑我校特高校建设，为北京市行业企业的发展提供强力支持，除了提供合格高素质技术技能人才，还能为企业提供员工培训、技能鉴定等相关支持。同时我校牵头开发的国家级城轨教学资源库在2021年进行了大量的资源补充，在线开放课程受到同行院校和专业老师的认可，尤其是在疫情期间强力支撑我校及兄弟院校学生的居家线上学习。给京港地铁、轨道运营公司等北京市轨道交通运营企业输送符合行业企业需求，符合岗位要求的合格毕业生420人，大幅缩短了岗前培训时间，将员工上岗时间大幅提前。 | 20 |  | 17 |  | 支撑性证据不足
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.619