## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 省际客运站专业行包安检人员补助经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 刘嵩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070527
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 899.76 | 899.76 |  | 889.76 |  | 10 |  | 98.89% |  | 9.8889
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 899.76 | 899.76 |  | 889.76 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：通过对省际客运站专业行包安检人员进行补助，降低省际客运站安检人员等方面的运行成本，保障省际客运站安检人员按标准配备，提高安检人员专业化水平，查堵安检违禁物品，维护省际客运行业安全健康发展，保障进出京旅客出行安全。 | [5 empty] | 本年度已完成全部项目内容，达到既定目标。通过对省际客运站专业行包安检人员进行补助，有效降低了省际客运站安检人员等方面的运行成本，保证了省际客运站安检人员按标准配备，提高了安检人员专业化水平，严格查堵了安检违禁物品，维护了省际客运行业安全健康发展，保障了进出京旅客出行安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助安检员人数 |  |  | 163人 | 185人 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 补助客运站数量 |  |  | 8个 | 8个 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 各客运站配备安检人员数量 |  |  | 符合《北京市公安局公共交通安全保卫总队关于细化省际客运站行包安检人员配备数量的复函》规定标准 | 符合《北京市公安局公共交通安全保卫总队关于细化省际客运站行包安检人员配备数量的复函》规定标准 | 6.5 |  | 6.5
|  |  | 补助人员和实际安检人员数量差异 |  |  | 实际安检人员数量≥补助人员数量 | 无差异 | 6.5 |  | 6.5
|  | 时效指标 | 资金拨付至客运站专用账户时限 |  |  | 收到财政资金后6个月内 | 10月 | 6 |  | 4 |  | 疫情影响
|  |  | 客运站补助资金发放时间 |  |  | 按月及时发放 | 按月及时发放 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 899.76万元 | 889.76万元 | 5 |  | 5
|  |  | 补助标准 |  |  | ≥4600元/人•月 | 4600元/人/月 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 维护省际客运行业安全健康发展，保障进出京旅客出行安全 | 有效维护了省际客运行业安全健康发展，保障了进出京旅客出行安全 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.8889