## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 《交通信息广播频道数据格式 第1部分：事件和信息编码》标准修订
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 高勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775350
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：2021年对地方标准《交通信息广播频道数据格式 第1部分：事件和信息编码》进行修订，并形成送审稿。 | [5 empty] | 2021年对地方标准《交通信息广播频道数据格式 第1部分：事件和信息编码》进行修订，并形成送审稿
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 成果数量 |  |  | 《交通信息广播频道数据格式 第1部分：事件和信息编码》修订版 | 《交通信息广播频道数据格式 第1部分：事件和信息编码》修订版 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 通过专家评审 |  |  | 通过评审 | 通过评审 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 完成项目结题评审 |  |  | 10月底 | 2022-04-01 | 12 |  | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 10万元 | 10万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 预期效益性 |  |  | 修订后的《交通信息广播频道数据格式 第1部分：事件和信息编码》地方标准更适用于当前技术发展和实际应用。 | 修订后的《交通信息广播频道数据格式 第2部分：事件和信息编码》地方标准更适用于当前技术发展和实际应用。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91