## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市驾驶培训监管服务平台系统定级等保测评
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 邓丽莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070577
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 26.25 | 26.25 |  | 26.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.25 | 26.25 |  | 26.25 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市驾驶培训监管服务平台系统完成三级保护要求的定级和备案，通过等级保护符合性测评，符合网络安全政策法规要求，达到网络安全等级保护三级保护要求，满足网络安全等级保护工作的合法化、合规性要求。 | [5 empty] | 本项目已完成年度总体目标，实际完成情况如下： 1.根据《GB∕T 22240-2020信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》和备案实施细则的相关要求，确定北京市驾驶培训监管服务平台等保定级为三级，完成定级材料并取得备案证明；2.委托具备等级保护测评资质的专业机构，开展并通过了北京市驾驶培训监管服务平台系统等级保护测评工作并取得测评报告，测评成绩为良，符合符合网络安全政策法规要求，满足网络安全等级保护工作的合法化、合规性要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 等级保护定级备案证明 |  |  | 《系统定级报告》1篇，《系统备案表》1份，并最终取得定级备案证明。 | 《系统定级报告》1篇，《系统备案表》1份，并最终取得定级备案证明。 | 8 |  | 8 |  | 无
|  |  | 委托测评 |  |  | 开展测评服务1次，取得《信息系统网络安全等级保护测评报告》1篇 | 开展测评服务1次，取得《信息系统网络安全等级保护测评报告》1篇 | 7 |  | 7 |  | 无
|  | 质量指标 | 等保测评 |  |  | 网络安全安全等级保护提升，网络安全等级保护提升为三级 | 网络安全安全等级保护提升，网络安全等级保护提升为三级 | 7 |  | 7 |  | 无
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无
|  | 时效指标 | 方案编制和系统调研 |  |  | 2021年6月底前完成 | 项目实施方案为7月份编制 | 2 |  | 1 |  | 项目实施方案为7月份编制
|  |  | 定级备案专家评审 |  |  | 2021年7月底前召开定级备案专家评审会 | 2021-07-31 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 定级备案 |  |  | 2021年10月底前完成，取得定级备案证明 | 2021-10-20 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 等保测评 |  |  | 2021年11月底前完成，取得测评报告 | 2021-11-16 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2021年11月底前完成 | 2021-11-30 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 1.合同签订时间：2021年5月底前； 2.首付款支付时间：2021年6月前； 3.尾款支付时间：2021年12月前 | 1.合同签订时间：2021年7月9日； 2.首付款支付时间按照合同约定，已经于7月31日之前支付； 3.尾款支付时间按照合同约定，已经于2021年12月31日前支付； | 2 |  | 1 |  | 存在偏差：1.因乙方合同评审的内部流程问题，导致合同签订时间滞后 2.因乙方合同签订时间滞后，导致首付款支付时间延后 改进措施：加强商务工作的督促和监管，保证后续资金支付进度正常
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 26.25万元 | 26.25万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过项目的实施，确保北京市驾驶培训监管服务平台系统能够全面按照等级保护三级要求进行建设维护，避免发生安全事件导致大量个人信息泄露或丢失，维护系统网络和数据安全，提高行业管理水平。 | 开展并通过了北京市驾驶培训监管服务平台系统等级保护测评工作并取得测评报告，测评成绩为良，未发生安全事件和数据泄露事件，辅助完成数据库升级方案，提高系统网络和数据安全运行能力，促进行业管理水平提升。已达成预期指标 | 40 |  | 35 |  | 无法准确核定是否提高行业管理水平
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93