## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市郊铁路怀柔-密云线引入北京北站、东北环线国铁设施适应性改造投资补偿尾款
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 陈盛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070612
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 4434 | 2576.7273 |  | 2576.7273 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4434 | 2576.7273 |  | 2576.7273 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标： 1.市郊铁路怀柔-密云线引入北京北站，北京北站-清河站，新开通11.2公里，开通后线路全长约144公里，主要包括北京北站和清河动车所改造、增设列控级间转换、昌平北和怀柔北存车线改造工程。 2.市郊铁路东北环线，黄土店站-北京东站，线路长28.9公里，新开通望京、北京朝阳2座车站，以及黄土店、北京东2座既有车站的改造工程。 | [5 empty] | 完成全部改造工程，工程质量合格，通过验收。已通过第三方咨询机构审价
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 投资补偿资金 |  |  | 按照第三方审价机构认定的清理概算金额，拨付剩余尾款。 | 按照第三方审价机构认定的清理概算金额，拨付剩余尾款。 | 5 |  | 5
|  |  | 开通公里 |  |  | 怀柔-密云线引入北京北站11.2公里，东北环线28.9公里 | 怀柔-密云线引入北京北站11.2公里，东北环线28.9公里 | 5 |  | 5
|  |  | 站房建设 |  |  | 新建望京、北京朝阳2座车站，黄土店、北京东2座既有车站的改造 | 新建望京、北京朝阳2座车站，黄土店、北京东2座既有车站的改造 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程质量 |  |  | 确保两条线分别在2020年9月30日、2021年12月30日开通前完成工程质量验收和功能验收，满足开通需求。 | 确保9月30日、12月30日开通前完成工程质量验收和功能验收，满足开通需求 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 开通时间 |  |  | 怀柔-密云线2020年9月30日前开通运营 | 怀柔-密云线2020年9月30日前开通运营。 | 6 |  | 6
|  |  | 资金拨付 |  |  | 年底前一次性支付 | 年底前一次性支付 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 2576.7273万元 | 2576.7273万元 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 线路开通后，满足沿线群众出行，客流显著提升，获得较好社会评价，缓解局部地区交通压力。 | 线路开通后，客流显著提升，获得较好社会评价 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95