## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 公路管理咨询等经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 李东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83775343
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 145 | 145 |  | 145 |  | 10 |  | 1 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145 | 145 |  | 145 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.乡村公路养护工程管理技术咨询服务：为加强我市乡村公路行业管理，做好监督、检查和技术指导工作，准确掌握各区乡村公路养护管理现状，需要委托技术咨询单位对各区乡村公路计划执行情况、设计标准执行情况、桥梁管理情况、公路生命防护工程计划执行情况、农村交通统计与监管系统应用及乡村公路技术状况抽检等工作提供技术支持。 2.北京市普通公路路网巡查及养护技术咨询：为加强公路养护工程管理，提高公路养护工程质量和投资效益，拟委托有养护管理工作经验、熟悉道路病害处置、有相关技术优势的公司承担普通公路养护技术咨询工作，对普通公路养护工程的公路路网季度巡查、日常考核检查、养护业务系统的日常监督与分析管理、养护分解计划、小修维护工程审核与月报统计分析、翻浆项目、水毁项目及应急工程现场处置等相关工作进行技术咨询。 3.普通公路维护工程管理咨询服务：进一步做好2021年公路养护工作，规范公路养护工程管理。针对养护工程初步设计方案进行造价咨询，分析汇总概算审核过程中存在的问题；对养护工程招标清单等进行咨询，分析汇总招投标过程中存在的问题；开展养护工程施工过程巡查，对工程进度、施工现场等存在的问题提出咨询意见；在公路养护工程造价分析方面，针对公路养护工程批复概算、中标清单等造价文件，进行养护工程造价咨询分析。 | [5 empty] | 1.乡村公路养护工程管理技术咨询服务：为加强我市乡村公路行业管理，做好监督、检查和技术指导工作，准确掌握各区乡村公路养护管理现状，需要委托技术咨询单位对各区乡村公路计划执行情况、设计标准执行情况、桥梁管理情况、公路生命防护工程计划执行情况、农村交通统计与监管系统应用及乡村公路技术状况抽检等工作提供技术支持。 2.北京市普通公路路网巡查及养护技术咨询：为加强公路养护工程管理，提高公路养护工程质量和投资效益，拟委托有养护管理工作经验、熟悉道路病害处置、有相关技术优势的公司承担普通公路养护技术咨询工作，对普通公路养护工程的公路路网季度巡查、日常考核检查、养护业务系统的日常监督与分析管理、养护分解计划、小修维护工程审核与月报统计分析、翻浆项目、水毁项目及应急工程现场处置等相关工作进行技术咨询。 3.普通公路维护工程管理咨询服务：进一步做好2021年公路养护工作，规范公路养护工程管理。针对养护工程初步设计方案进行造价咨询，分析汇总概算审核过程中存在的问题；对养护工程招标清单等进行咨询，分析汇总招投标过程中存在的问题；开展养护工程施工过程巡查，对工程进度、施工现场等存在的问题提出咨询意见；在公路养护工程造价分析方面，针对公路养护工程批复概算、中标清单等造价文件，进行养护工程造价咨询分析。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村公路养护工程管理技术咨询服务 |  |  | 1.乡村公路养护工程巡查：对乡村公路计划执行、招投标管理、工程设计标准、工程质量管理、交（竣）工验收管理、桥梁管理及相关行业监督管理工作开展技术咨询。 2.乡村公路监督指导：监督乡村公路路况检测评定、指导各区技术标准等实施。 3.编制（半年、全年）养护管理技术咨询报告，共2篇。 | 1.乡村公路养护工程巡查：对乡村公路计划执行、招投标管理、工程设计标准、工程质量管理、交（竣）工验收管理、桥梁管理及相关行业监督管理工作开展技术咨询。 2.乡村公路监督指导：监督乡村公路路况检测评定、指导各区技术标准等实施。 3.编制（半年、全年）养护管理技术咨询报告，共2篇。 | 5 |  | 5
|  |  | 北京市普通公路路网巡查及养护技术咨询 |  |  | 1.巡查路线基本全覆盖，国市干线巡查覆盖率达到100%，县道巡查覆盖率60%以上 2.编制完成季度巡查报告4篇，每年年终编制年度养护咨询总报告1篇 | 1.巡查路线基本全覆盖，国市干线巡查覆盖率达到100%，县道巡查覆盖率60%以上 2.编制完成季度巡查报告4篇，每年年终编制年度养护咨询总报告1篇 | 5 |  | 5
|  |  | 普通公路维护工程管理咨询服务 |  |  | 1.养护工程招投标：项目实施阶段，对养护工程招标进行咨询，对招标清单等进行咨询分析，分析汇总招投标过程中存在的问题等； 2.养护工程现场巡查：项目实施阶段，开展养护工程施工过程巡视，针对工程进度、施工现场等存在的问题提出咨询意见； 3.公路养护工程造价：针对公路养护工程批复概算、中标清单等造价文件，进行养护工程造价咨询分析； 4.编写年度养护报告1篇。 | 1.养护工程招投标：项目实施阶段，对养护工程招标进行咨询，对招标清单等进行咨询分析，分析汇总招投标过程中存在的问题等； 2.养护工程现场巡查：项目实施阶段，开展养护工程施工过程巡视，针对工程进度、施工现场等存在的问题提出咨询意见； 3.公路养护工程造价：针对公路养护工程批复概算、中标清单等造价文件，进行养护工程造价咨询分析； 4.编写年度养护报告1篇。 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 乡村公路养护工程管理技术咨询服务 |  |  | 1.乡村公路养护工程巡查：依照《小交通量农村公路工程技术标准》、《农村公路养护规范》等要求。 2.乡村公路监督指导：监督完成完成2700公里乡村公路检测评定。 3.工程范围涉及通州、顺义、怀柔、密云、平谷、大兴、房山、门头沟、昌平、延庆十个远郊区。 | 1.乡村公路养护工程巡查：依照《小交通量农村公路工程技术标准》、《农村公路养护规范》等要求。 2.乡村公路监督指导：监督完成完成2700公里乡村公路检测评定。 3.工程范围涉及通州、顺义、怀柔、密云、平谷、大兴、房山、门头沟、昌平、延庆十个远郊区。 | 4 |  | 4
|  |  | 北京市普通公路路网巡查及养护技术咨询 |  |  | 按照《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）开展路网巡查工作 | 按照《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）开展路网巡查工作 | 4 |  | 4
|  |  | 普通公路维护工程管理咨询服务 |  |  | 1.招投标管理：依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和相关招标文件范本、法规规章要求； 2.养护工程现场巡查：依照《公路养护技术规范 》（ JTG H10-2009）、《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)等有关技术规范的规定。 | 1.招投标管理：依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和相关招标文件范本、法规规章要求； 2.养护工程现场巡查：依照《公路养护技术规范 》（ JTG H10-2009）、《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)等有关技术规范的规定。 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 乡村公路养护工程管理技术咨询服务 |  |  | 项目策划及实施方案1月前完成，项目执行周期2021年1月至2021年12月，11月底前完成项目验收，按时完成率100%，合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：合同签订后一个月内，尾款支付时间：2021年12月底前。 | 项目策划及实施方案1月前完成，项目执行周期2021年1月至2021年12月，11月底前完成项目验收，按时完成率100%，合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：合同签订后一个月内，尾款支付时间：2021年12月底前。 | 4 |  | 4
|  |  | 北京市普通公路路网巡查及养护技术咨询 |  |  | （一）项目实施进度 一季度：各区普通公路日常养护及效果评价；“春运”、“两会”等重大活动等涉及路线的保障情况；铲冰除雪工作情况；上年度中小修工程完成效果巡查；翻浆病害发生、发展情况调查、分析。 二季度：各区普通公路日常养护及效果评价；各区上报翻浆处置效果检查、分析；依据分局上报资料核查防汛准备工作，物资设备落实、管理情况，包括易发生积滞水路段、重点桥区、排水泵站等。 三季度：各区普通公路日常养护及效果评价；防汛工作执行情况检查，对各区上报水毁处置情况现场核实分析；在施中小修工程现场安全、进度巡查。 四季度：各区普通公路日常养护及效果评价；工程施工效果巡查；依据统计资料巡查铲冰除雪工作情况，物资设备落实、管理情况，着重检查急弯陡坡路段。 （二）资金支付进度 项目执行周期2021年1月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%，合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：合同签订后一个月内，尾款支付时间：2021年12月底前。 | （一）项目实施进度 一季度：各区普通公路日常养护及效果评价；“春运”、“两会”等重大活动等涉及路线的保障情况；铲冰除雪工作情况；上年度中小修工程完成效果巡查；翻浆病害发生、发展情况调查、分析。 二季度：各区普通公路日常养护及效果评价；各区上报翻浆处置效果检查、分析；依据分局上报资料核查防汛准备工作，物资设备落实、管理情况，包括易发生积滞水路段、重点桥区、排水泵站等。 三季度：各区普通公路日常养护及效果评价；防汛工作执行情况检查，对各区上报水毁处置情况现场核实分析；在施中小修工程现场安全、进度巡查。 四季度：各区普通公路日常养护及效果评价；工程施工效果巡查；依据统计资料巡查铲冰除雪工作情况，物资设备落实、管理情况，着重检查急弯陡坡路段。 （二）资金支付进度 项目执行周期2021年1月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%，合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：合同签订后一个月内，尾款支付时间：2021年12月底前。 | 4 |  | 4
|  |  | 普通公路维护工程管理咨询服务 |  |  | 项目实施方案1月前完成，项目执行周期2021年1月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%，合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：合同签订后一个月内，尾款支付时间：2021年12月底前。 | 项目实施方案1月前完成，项目执行周期2021年1月至2021年12月，12月底前完成项目验收，按时完成率100%，合同签订时间：2021年6月前，首付款支付时间：合同签订后一个月内，尾款支付时间：2021年12月底前。 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 乡村公路养护工程管理技术咨询服务 |  |  | 项目预算控制数49万元 | 项目预算控制数49万元 | 3 |  | 3
|  |  | 北京市普通公路路网巡查及养护技术咨询 |  |  | 项目预算控制数48万元 | 项目预算控制数48万元 | 3 |  | 3
|  |  | 普通公路维护工程管理咨询服务 |  |  | 项目预算控制数48万元 | 项目预算控制数48万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村公路养护工程管理技术咨询服务 |  |  | 核查各区计划备案大修工程、桥梁改造工程、安全生命防护工程等在施工程项目实施情况，定期开展日常养护工程抽查工作，分析梳理巡查结果情况，对各区养护管理中存在问题进行分析，提出针对性改进建议。 | 核查各区计划备案大修工程、桥梁改造工程、安全生命防护工程等在施工程项目实施情况，定期开展日常养护工程抽查工作，分析梳理巡查结果情况，对各区养护管理中存在问题进行分析，提出针对性改进建议。 | 13 |  | 11 |  | 依据不充分
|  |  | 北京市普通公路路网巡查及养护技术咨询 |  |  | 1.通过路网巡查工作，准确掌握各分局日常养护情况，提供养护效果评价建议，提升公路小修保养管理水平，不断提升道路服务水平。 2.跟踪小修维护资金使用进展，对资金使用效果做出评价，分析病害发展规律，为小修维护决策提供针对性建议，提升资金使用效益。 | 1.通过路网巡查工作，准确掌握各分局日常养护情况，提供养护效果评价建议，提升公路小修保养管理水平，不断提升道路服务水平。 2.跟踪小修维护资金使用进展，对资金使用效果做出评价，分析病害发展规律，为小修维护决策提供针对性建议，提升资金使用效益。 | 13 |  | 11 |  | 依据不充分
|  |  | 普通公路维护工程管理咨询服务 |  |  | 1.通过专业咨询业务，对招标文件合法、合规性获取咨询意见，确保招标工作公开、公平、公正、诚实信用。 2.通过对项目实施过程管理及养护工程项目现场检查，对项目过程进行有效监管，保证工程质量。 3.安排专业人员对近三年养护投资进行分析，确定各类养护工程综合经济指标，为管理部门提供宏观管理依据。 | 1.通过专业咨询业务，对招标文件合法、合规性获取咨询意见，确保招标工作公开、公平、公正、诚实信用。 2.通过对项目实施过程管理及养护工程项目现场检查，对项目过程进行有效监管，保证工程质量。 3.安排专业人员对近三年养护投资进行分析，确定各类养护工程综合经济指标，为管理部门提供宏观管理依据。 | 14 |  | 12 |  | 依据不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94