## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 面向网约车平台经济整治的数据接入与场景应用技术研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 王彦明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070505
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 31.75 |  | 10 |  | 52.92% |  | 5.2917
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 31.75 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：研究主动数据接入方案，研究构建合规化监测、价格监测、公平派单监测、驾驶员权益与运营安全监测、乘客服务评价和安全监测、全景监测等6大应用场景的技术方案，设计交叉测试方案并验证，提升网约车数据质量，扩展基于监管需求的应用场景，推动线上、线下融合监管，促进面向网约车平台经济的规范健康持续发展。 | [5 empty] | 年度目标：研究主动数据接入方案，研究构建合规化监测、价格监测、公平派单监测、驾驶员权益与运营安全监测、乘客服务评价和安全监测、全景监测等6大应用场景的技术方案，设计交叉测试方案并验证，提升网约车数据质量，扩展基于监管需求的应用场景，推动线上、线下融合监管，促进面向网约车平台经济的规范健康持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监测与预警应用场景设计 |  |  | 6个 | 6个 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 交叉验证 |  |  | 100次 | 100次 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 完成项目研究内容 |  |  | 2022年6月底前 | 2022年4月底前 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 60万 | 31.75万 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 为事项决策提供数据依据≥1次 | ≥1次 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 可持续影响 |  |  | 交叉测试验证方案，确保数据的完整性和真实性 | 交叉测试验证方案，确保数据的完整性和真实性 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.2917