## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市危险货物道路运输电子运单管理系统
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 武锦坤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57070630
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 56.58 | 56.58 |  | 56.58 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.58 | 56.58 |  | 56.58 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年度目标：1.完成项目软硬件维护工作，为危险货物电子运单企业填报、行业监管、交通执法等相关工作提供技术支撑。2.完成电子运单系统企业管理人员和行业管理人员的使用培训及全面应用。3.完成项目各类数据资源的交换共享。 | [5 empty] | 预期目标全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 |  |  | 22台 | 22台 | 7 |  | 7
|  |  | 软件采购/维护数量 |  |  | 35套 | 35套 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | 0.95 | 0.98 | 4 |  | 4
|  |  | 系统故障率 |  |  | 0.05 | 0.02 | 3 |  | 3
|  |  | 故障响应率 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 故障排除率 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 系统运行时间 |  |  | 当年11月前 | 当年11月前 | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 56.58万元 | 56.58万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 危险货物道路运输企业电子运单使用 |  |  | 全面应用 | 达到预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
|  |  | 危险货物道路运输源头管控和动态监控能力 |  |  | 全面应用 | 达到预期指标 | 20 |  | 17.5 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95