## 178
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 交通系统业务培训费
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 华宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078670
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 223.2 | 123.2 |  | 69.6086 |  | 10 |  | 56.5% |  | 5.65
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 223.2 | 123.2 |  | 69.6086 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 交通委本级开展的培训工作，主要对法制工作、科技工作、交通宣传、人事教育、机关党建教育、委系统财务人员继续教育、行业管理等进行培训，加大宣传教育力度，全面提高交通参与者素质，完善交通文明建设长效机制。对出租、旅游、省际、货运、郊区客运、水运、驾培等企业管理人员进行培训，提高企业管理人员综合素质，增强对从业人员的管理能力和管理效果，维护行业稳定。 | [5 empty] | 交通委本级开展的培训工作，主要对法制工作、科技工作、交通宣传、人事教育、机关党建教育、委系统财务人员继续教育、行业管理等进行培训，加大宣传教育力度，全面提高交通参与者素质，完善交通文明建设长效机制。对出租、旅游、省际、货运、郊区客运、水运、驾培等企业管理人员进行培训，提高企业管理人员综合素质，增强对从业人员的管理能力和管理效果，维护行业稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 |  |  | 约15次 | 约11次 | 15 |  | 12
|  | 质量指标 | 培训质量标准 |  |  | 符合《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）文件要求。 | 符合《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）文件要求。 | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 培训时间 |  |  | 2021年3月-12月 | 2021年3月-12月 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据项目实施进度完成资金拨付，2021年12月底前完成全部资金拨付工作。 | 根据项目实施进度完成资金拨付，2021年12月底前完成全部资金拨付工作。 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 指项目预算控制数 |  |  | 123.2万元 | 69.6086万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 提升干部队伍的综合素质，提高人员的专业技术水平，增强交通行业的服务管理能力。 | 提升干部队伍的综合素质，提高人员的专业技术水平，增强交通行业的服务管理能力。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.65