## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 交通系统信息化运维费
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 华宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078670
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 864.2945 | 864.2945 |  | 794.7995 |  | 10 |  | 91.96% |  | 9.1959
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 864.2945 | 864.2945 |  | 794.7995 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为日常行政管理工作和各项业务开展提供支撑；2.提高工作效率及应急响应的能力。 | [5 empty] | 年度目标：1.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为日常行政管理工作和各项业务开展提供支撑；2.提高工作效率及应急响应的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标维护数量 |  |  | 11套软件运维 | 11套软件运维 | 15 |  | 15
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 运维采购服务 |  |  | 符合北京市经济和信息化局《北京市市级政务云管理办法》（京经信函[2019] 150号）等相关文件要求。 | 符合北京市经济和信息化局《北京市市级政务云管理办法》（京经信函[2019] 150号）等相关文件要求。 | 4 |  | 4
|  |  | 运维服务质量标准 |  |  | 系统故障率≤0.5%；故障响应率100%；一般故障48小时内排除；严重故障24小时内排除；系统紧急故障12小时内排除。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。 | 系统故障率≤0.5%；故障响应率100%；一般故障48小时内排除；严重故障24小时内排除；系统紧急故障12小时内排除。故障解决后24小时内，提交故障处理报告。 | 4 |  | 4
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 实施进度 |  |  | 运维工作全年进行，按时完成率100% | 运维工作全年进行，按时完成率100% | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 根据实施进度完成资金拨付，2021年12月底前完成全部资金拨付工作 | 根据实施进度完成资金拨付，2021年12月底前完成全部资金拨付工作 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 864.29452万元 | 794.799482万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为日常行政管理工作和各项业务开展提供支撑；提高工作效率及应急响应的能力。 | 保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为日常行政管理工作和各项业务开展提供支撑；提高工作效率及应急响应的能力。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.1959